## 表紙
令和 |  | 8 | 年度 | [11 empty] | 調査 |  |  |  | 設計
エレベーター乗場扉仕上げの仕様変更のため、増工したい 発生材の処理実績をもとに、減工したい。 （ 当初予定 ） （ 実績 ） 廃プラスチック類 305.0kg → 50.0kg（ 255.0kg減 ） 廃油 500.0㍑ → 300.0㍑（ 200.0㍑減 ） 建築ガラ等 267.6kg → 390.0kg（ 122.4kg増 ） 金属くず 4050.0kg → 2717.0kg（ 1333.0kg減 ） | 市営須原住宅5号棟屋根改修工事 | [8 empty] | 単 抜 設 計 書
工 事 番 号 | [9 empty] | 施 工 地
令8現補都住工第3号 | [9 empty] | 魚沼市 須原 地内
|  |  |  | 実 施 ・ 元 | [8 empty] | 変 更
設 計 額
[11 empty] | 円 | [11 empty] | 円
契 約 額 | [10 empty] | 円 | [11 empty] | 円
（内消費税額） | [6 empty] | （ |  |  |  | 円 | ） |  |  |  |  | （ | [5 empty] | 円 | ）
工事・履行日数 |  |  |  |  | 工事日数 |  |  | 210 | 日間 | [6 empty] | 日間（付与日数 |  |  |  |  | 日間）
[5 empty] | 又は 完成期限 |  |  | 年 | 月 |  | 日 |  |  | 完成期限 |  |  |  | 年 |  | 月 |  |  | 日
実 施 （元） 設計概要
屋根改修工事
仮設工事・解体撤去工事・屋根板金工事・木工事・外壁工事
[10 empty] | 防水工事・塗装工事・石綿工事・電気設備工事 | [11 empty] | 各一式
変 更 設計概要

## 総括表
|  |  |  | 実 施 | 工 事 費 総 括 表
変 更
| 名 称 | 棟 | 実施変更 設計の別 | 直接工事費 共通費の合計 | 直接工事費 | 共 通 費 |  | 請 負 費
[6 empty] | 共通仮設費 | 諸 経 費
屋上防水改修工事 |  | 1 | 実 施 ・元・ | 0 | 0 | 0 | 0
変 更
実 施 ・元・
変 更
実 施 ・元・
変 更
実 施 ・元・
変 更
実 施 ・元・
変 更
実 施 ・元・
変 更
実 施 ・元・
変 更
実 施 ・元・
変 更
| 工事価格 |  | 実 施 ・元・ | 0
変 更
| 消費税相当額 | 10% | 実 施 ・元・ | 0
変 更
| 総計 |  | 実 施 ・元・ | 0
変 更
差引増減額
※諸経費（共通費）計算上の工期は6.0ヶ月で積算している。
※諸経費率（共通費率）は公共建築工事共通費積算基準（令和8年度版 国土交通省大臣官房官庁営繕部）を根拠としている。

## 内訳書
直 接 工 事 費 内 訳 書
名 称 | 摘 要 | 実 施 | 設 計 額 | 変 更 設 計 額 | 備 考
元
１．仮設工事 | 一式
２．解体撤去工事 | 一式
３．屋根工事 | 一式
４．木工事 | 一式
５．外壁工事 | 一式
６．防水工事 | 一式
７．塗装工事 | 一式
８．石綿工事 | 一式
９．電気設備工事 | 一式
直接工事費計

## 共通費内訳書
共 通 費 内 訳 書
名 称 | 摘 要 | 実 施 | 設 計 額 | 変 更 設 計 額 | 備 考
元
共通仮設費 | 一式
現場管理費 | 一式
一般管理費 | 一式
諸経費計
共通費計

## 内訳明細書
直 接 工 事 費 内 訳 明 細 書
名称 | 摘要 | 実 施 |  |  | 設 計 |  | 変更設計 |  |  |  | 備考
元
|  | 員数 | 単位 | 単価 |  | 代価 | 員数 | 単位 | 単価 | 代価
１．仮設工事
仮囲い | バリケード | 33 | ｍ | [7 empty] | 見積
外部足場 枠組本足場 | 手摺先行 900枠 | 900 | ㎡ | [7 empty] | 見積
外部足場 ﾌﾞﾗｹｯﾄ足場 | 出幅900 | 43.9 | ｍ | [7 empty] | 見積
外部足場 ﾌﾞﾗｹｯﾄ足場 | 出幅450 | 30 | ｍ | [7 empty] | 見積
外部足場 ステージ | W5.48*D1.82*H12.28 | 2 | 箇所 | [7 empty] | 見積
外部足場 | 手摺 | 20.1 | ｍ | [7 empty] | 見積
外部足場 メッシュシート張り |  | 251 | ㎡ | [7 empty] | 見積
親綱 |  | 23 | ｍ | [7 empty] | 見積
壁つなぎ |  | 124 | 箇所 | [7 empty] | 見積
梁渡し | 3スパン | 2 | 箇所 | [7 empty] | 見積
落下防止柵 | 朝顔 3スパン | 2 | 箇所 | [7 empty] | 見積
落下防止柵 | 朝顔 1スパン | 1 | 箇所 | [7 empty] | 見積
落下防止層間ネット |  | 70.3 | ｍ | [7 empty] | 見積
引込線防護管 |  | 8 | ｍ | [7 empty] | 見積
内部足場 階段 | L1.8m*W0.9m*H2.7m | 1 | 箇所 | [7 empty] | 見積
養生費 | 階段床 ノンスリップシート | 40.6 | ㎡ | [7 empty] | 見積
〃 | 屋根 | 227 | ㎡ | [7 empty] | 見積
〃 | 外壁 | 35.5 | ㎡ | [7 empty] | 見積
清掃片付け費 | 内部 | 40.6 | ㎡ | [7 empty] | 見積
〃 | 屋根 | 227 | ㎡ | [7 empty] | 見積
〃 | 外壁 | 35.5 | ㎡ | [7 empty] | 見積
テレビアンテナ 移設復旧 |  | 4 | 回 | [7 empty] | 見積
荷揚げ費 |  | 7 | 台 | [7 empty] | 見積
仮設材運搬費 |  | 8 | 往復 | [7 empty] | 見積
仮設工事 計
２．解体撤去工事
屋根材剥ぎ取り | ｶﾗｰ鉄板 | 237 | ㎡ | [7 empty] | 見積
ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ撤去 |  | 237 | ㎡ | [7 empty] | 見積
唐草ｶﾗｰ鉄板撤去 |  | 82.5 | ｍ | [7 empty] | 見積
水槽小屋根 取合い鉄板撤去 |  | 9.1 | ｍ | [7 empty] | 見積
雪割小口納鉄板撤去 |  | 4 | 箇所 | [7 empty] | 見積
既存破風ｶﾗｰ鉄板 剥ぎ取り |  | 75.7 | ｍ | [7 empty] | 見積
水槽小屋外壁撤去 |  | 71.3 | ㎡ | [7 empty] | 見積
水槽小屋外壁 下地石膏ﾎﾞｰﾄﾞ撤去 |  | 71.3 | ㎡ | [7 empty] | 見積
水槽小屋外壁 通気ｼｰﾄ撤去 |  | 71.3 | ㎡ | [7 empty] | 見積
外壁下端見切り ｶﾗｰ鉄板撤去 |  | 33.6 | ｍ | [7 empty] | 見積
ヨド撤去 |  | 82.5 | ｍ | [7 empty] | 見積
既存破風板撤去 |  | 75.7 | ｍ | [7 empty] | 見積
外壁下端見切り下地撤去 |  | 33.6 | ｍ | [7 empty] | 見積
シーリング撤去 |  | 193 | ｍ | [7 empty] | 見積
外壁破損箇所撤去 |  | 2 | 箇所 | [7 empty] | 見積
照明器具撤去 | 階段 | 4 | 箇所 | [7 empty] | 見積
照明器具撤去 | 車庫 | 4 | 箇所 | [7 empty] | 見積
照明器具撤去 | 非常照明 | 5 | 箇所 | [7 empty] | 見積
発生材処理
発生材積込費 | 金属くず | 1013 | kg | [7 empty] | 見積
〃 | 木くず | 317 | kg | [7 empty] | 見積
〃 | 混合廃棄物 外壁ｻｲﾃﾞﾝｸﾞ | 278 | kg | [7 empty] | 見積
〃 | 廃ﾌﾟﾗ ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ他 | 28 | kg | [7 empty] | 見積
〃 | 廃石膏ﾎﾞｰﾄﾞ | 606 | kg | [7 empty] | 見積
〃 | 特別管理廃棄物 | 595 | kg | [7 empty] | 見積
〃 | 蛍光ﾗﾝﾌﾟ | 13 | 本 | [7 empty] | 見積
見積
発生材運搬費 | 金属くず | 1013 | kg | [7 empty] | 見積
〃 | 木くず | 317 | kg | [7 empty] | 見積
〃 | 混合廃棄物 外壁ｻｲﾃﾞﾝｸﾞ | 278 | kg | [7 empty] | 見積
〃 | 廃ﾌﾟﾗ ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ他 | 28 | kg | [7 empty] | 見積
〃 | 廃石膏ﾎﾞｰﾄﾞ | 606 | kg | [7 empty] | 見積
〃 | 特別管理廃棄物 | 595 | kg | [7 empty] | 見積
〃 | 蛍光ﾗﾝﾌﾟ | 13 | 本 | [7 empty] | 見積
発生材処分費 | 金属くず | 1013 | kg | [7 empty] | 有価物
〃 | 木くず | 317 | kg | [7 empty] | 見積
〃 | 混合廃棄物 外壁ｻｲﾃﾞﾝｸﾞ | 278 | kg | [7 empty] | 見積
〃 | 廃ﾌﾟﾗ ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ他 | 28 | kg | [7 empty] | 見積
〃 | 廃石膏ﾎﾞｰﾄﾞ | 606 | kg | [7 empty] | 見積
〃 | 特別管理廃棄物 | 595 | kg | [7 empty] | 見積
〃 | 蛍光ﾗﾝﾌﾟ | 13 | 本 | [7 empty] | 見積
解体撤去工事 計
３．屋根工事
屋根長尺ｶﾗｰフッ素樹脂鋼板横葺き | AT葺き t=0.4 | 237 | ㎡ | [7 empty] | 見積
屋根ケイ酸 カルシウム板張り | t=6 | 237 | ㎡ | [7 empty] | 見積
アスファルト ルーフィング張り | 22kg | 237 | ㎡ | [7 empty] | 見積
唐草ｶﾗｰ鉄板 | フッ素樹脂鋼板 ｔ＝0.4 | 82.5 | ｍ | [7 empty] | 見積
水槽小屋屋根 取合ｶﾗｰ鉄板 | フッ素樹脂鋼板 ｔ＝0.4 | 9.1 | ｍ | [7 empty] | 見積
雪割小口納 | フッ素樹脂鋼板 ｔ＝0.4 | 4 | 箇所 | [7 empty] | 見積
破風板ｶﾗｰ鉄板巻き | フッ素樹脂鋼板 ｔ＝0.4 糸尺350～450 | 75.7 | ｍ | [7 empty] | 見積
外壁下端見切ｶﾗｰ鉄板巻き | フッ素樹脂鋼板 ｔ＝0.4 糸尺300 | 33.6 | ｍ | [7 empty] | 見積
外壁窓見切･水切ｶﾗｰ鉄板巻き | フッ素樹脂鋼板 ｔ＝0.4 糸尺180 | 23.3 | ｍ | [7 empty] | 見積
屋根工事 計
４．木工事
破風板取付 | 270*25 | 75.7 | ｍ | [7 empty] | 見積
ヨド取付 | 30*120 | 82.5 | ｍ | [7 empty] | 見積
外壁下端見切 下地取付 | 75*45 | 33.6 | ｍ | [7 empty] | 見積
外壁窓廻り水切り･見切り下地取付 | 36*36 | 23.3 | ｍ | [7 empty] | 見積
破風板 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ巻き | W270 t=12.5 | 75.7 | ｍ | [7 empty] | 見積
破風板下端 ｹｲｶﾙ板巻き | W25 t=6 | 75.7 | ｍ | [7 empty] | 見積
破風板返し ｹｲｶﾙ板巻き | W50程度 t=6 | 75.7 | ｍ | [7 empty] | 見積
外壁下端見切 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ巻き | W87 t=12.5 | 33.6 | ｍ | [7 empty] | 見積
外壁下端見切 ｹｲｶﾙ板巻き | W45 t=6 | 67.1 | ｍ | [7 empty] | 見積
外壁窓廻り水切･ 見切ｹｲｶﾙ板巻 | W48 t=6 | 23.3 | ｍ | [7 empty] | 見積
外壁窓廻り水切･ 見切ｹｲｶﾙ板巻 | W36 t=6 | 46.6 | ｍ | [7 empty] | 見積
木工事 計
５．外壁工事
水槽小屋外壁 鉄板ｻｲﾃﾞﾝｸﾞ張り | SP-ｶﾞﾙﾌﾞﾗｲﾄⅡ程度 t=15 | 71.3 | ㎡ | [7 empty] | 見積
外壁下地 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ張り | t=15 | 71.3 | ㎡ | [7 empty] | 見積
外壁下地 通気シート張り |  | 71.3 | ㎡ | [7 empty] | 見積
外壁工事 計
６．防水工事
シーリング | 10*10 | 59.7 | ｍ | [7 empty] | 見積
シーリング | 25*10 防水納 | 150 | ｍ | [7 empty] | 見積
シーリング | 15*10 防水納 | 6.7 | ｍ | [7 empty] | 見積
梁天端 ウレタン塗膜防水 | 糸尺450程度 X2 | 71.8 | ｍ | [7 empty] | 見積
同上高圧水洗浄 |  | 71.8 | ｍ | [7 empty] | 見積
同上ｶﾁｵﾝ系 ﾎﾟﾘﾏｰﾓﾙﾀﾙ補修 |  | 71.8 | ｍ | [7 empty] | 見積
玄関ｳﾚﾀﾝ塗膜防水 | 平場 X2 | 7.1 | ㎡ | [7 empty] | 見積
〃 | 立上り X2 | 3.9 | ㎡ | [7 empty] | 見積
同上高圧水洗浄 |  | 11 | ㎡ | [7 empty] | 見積
同上ｶﾁｵﾝ系 ﾎﾟﾘﾏｰﾓﾙﾀﾙ補修 |  | 11 | ㎡ | [7 empty] | 見積
改修用ドレイン取付 | φ50 | 1 | 箇所 | [7 empty] | 見積
防水端末シーリング |  | 6.7 | ｍ | [7 empty] | 見積
アルミ笠木 | W200 | 6.7 | ｍ | [7 empty] | 見積
同上出隅 |  | 2 | 箇所 | [7 empty] | 見積
防水工事 計
７．塗装工事
腰壁塗装 | 既存塗膜浮き部分除去 | 78.6 | ㎡ | [7 empty] | 見積
〃 | ｴﾎﾟｷｼﾊﾟﾃ付 | 39.3 | ㎡ | [7 empty] | 見積
〃 | 弱溶剤型ｼﾘｺﾝ塗装 | 78.6 | ㎡ | [7 empty] | 見積
PS鉄扉塗装 | ｱｸﾘﾙｳﾚﾀﾝ仕上げ 変性ｴﾎﾟｷｼ錆止め共 | 19.9 | ㎡ | [7 empty] | 見積
PS鉄扉枠塗装 | ｱｸﾘﾙｳﾚﾀﾝ仕上げ 糸尺13cm 変性ｴﾎﾟｷｼ錆止め共 | 18.4 | ｍ | [7 empty] | 見積
〃 | ｱｸﾘﾙｳﾚﾀﾝ仕上げ 糸尺19cm 変性ｴﾎﾟｷｼ錆止め共 | 18.4 | ｍ | [7 empty] | 見積
玄関内壁･天井塗装 | 下地処理 鉄筋防錆共 | 9.4 | ㎡ | [7 empty] | 見積
〃 | ﾘｼﾝ塗装 | 9.4 | ㎡ | [7 empty] | 見積
玄関外壁･天井塗装 | 下地処理 | 17.3 | ㎡ | [7 empty] | 見積
〃 | 可とう形改修塗材RE | 17.3 | ㎡ | [7 empty] | 見積
玄関上外壁 破損部分補修 | 錆落し・防錆処理 樹脂モルタル埋め戻し | 2 | 箇所 | [7 empty] | 見積
塗装工事 計
８．石綿工事
外部足場 | クサビ式 W900 | 19.4 | ㎡ | [7 empty] | 見積
〃 | クサビ式 W600 | 38.9 | ㎡ | [7 empty] | 見積
〃 | 昇降階段 | 1 | 段 | [7 empty] | 見積
〃 | 持出しブラケット足場 | 16.2 | ｍ | [7 empty] | 見積
飛散防止養生 | 防炎シート | 58.3 | ㎡ | [7 empty] | 見積
仮設屋根 | 桟木，ｺﾝﾊﾟﾈ，ﾌﾞﾙｰｼｰﾄ | 20.7 | ㎡ | [7 empty] | 見積
仮設材運搬費 | 4tﾕﾆｯｸ | 2 | 往復 | [7 empty] | 見積
隔離養生 壁 | ﾎﾟﾘｼｰﾄ ｔ＝01 | 61.3 | ㎡ | [7 empty] | 見積
隔離養生 床 | ﾎﾟﾘｼｰﾄ ｔ＝015 2重 | 43 | ㎡ | [7 empty] | 見積
セキュリティゾーン | 3層 | 1 | 基 | [7 empty] | 見積
負圧除塵装置 | NOVAIR700 |  | 日 | [7 empty] | 見積
吸塵研削ユニット | 200V吸塵装置 ﾃﾞｨｽｸｸﾞﾗｲﾝﾀﾞｰ2台 |  | 日 | [7 empty] | 見積
高性能真空掃除機 |  | 1 | 台 | [7 empty] | 見積
エアレススプレー |  | 1 | 台 | [7 empty] | 見積
発電機 | 20KVA |  | 日 | [7 empty] | 見積
石綿安全対策 | 電動ﾌｧﾝ付ﾏｽｸ, 防護眼鏡, 防護服 |  | 日 | [7 empty] | 見積
玄関内壁･天井 ｶｷ落し | 石綿作業 | 9.4 | ㎡ | [7 empty] | 見積
外壁仕上塗材･ 下地調整材撤去 | 石綿作業 | 26.7 | ㎡ | [7 empty] | 見積
除去後清掃 |  | 21.5 | ㎡ | [7 empty] | 見積
飛散防止剤吹付 |  | 88 | ㎡ | [7 empty] | 見積
粉塵測定 除去中 | 噴出口，ｾｷｭﾘﾃｨｿﾞｰﾝ | 2 | 点 | [7 empty] | 見積
粉塵測定 除去後 | 隔離作業室内 | 2 | 点 | [7 empty] | 見積
石綿工事 計
９．電気設備工事
照明器具取付 | 階段 XFX210AENLE9 | 4 | 台 | [7 empty] | 見積
〃 | 車庫 XFX430AENLE9 | 4 | 台 | [7 empty] | 見積
〃 | 非常照明 XDL211AGLE9 | 5 | 台 | [7 empty] | 見積
電気設備工事 計

## 共通費内訳明細書
共 通 費 内 訳 明 細 書
名称 | 摘要 | 実 施 |  |  | 設 計 |  | 変更設計 |  |  |  | 備考
元
|  | 員数 | 単位 | 単価 |  | 代価 | 員数 | 単位 | 単価 | 代価
共通仮設費
共通仮設費 |  | 1 | 式
計
諸経費
現場管理費 |  | 1 | 式
一般管理費 |  | 1 | 式
計
共通費計