## 表紙
実 施 |  | 審 査
（単抜）設 計 書
設 計
変 更
事 業 名 | 地籍調査事業
委託番号 | R8国調調査委第3号
委 託 名 | 第58-2-1計画区（第３期）地籍調査業務委託
施工場所 | 魚沼市 宇津野 地内
設計価格
履行期間 | 契約締結の日から令和9年3月12日まで
委託概要 | 実施工程：FⅡ-2(地籍図原図作成)、G(地積測定)、H(地籍図・地籍簿作成)、 数値情報化 対象面積：0.34㎢ 対象筆数：調査前51筆、調査後29筆 縮 尺：1/1,000
測量方法・・・地上数値法
測量条件：傾斜…急Ⅰ、視通…山Ⅰ、筆の形状：不整形、精度：乙2 周長…3.18km、計画区までの距離…8.7km
打合せ回数：測量技師…1回、測量技師補…1回
作業方法 | 別紙「魚沼市地籍調査業務共通仕様書」、「魚沼市地籍調査業務特別仕様書」による。
備 考 | 国土調査法及び地籍調査作業規程準則並びに基準点測量作業規程準則に基づく調査測量業務を遂行し、成果品を納品する。

## 消費税総括表
調査業務委託消費税総括表
R8国調調査委第3号
| 実施 |  | 変更（１回目） |  |  | 変更（２回目）
| 設計 | 請負 | 設計 | 請負 |  | 設計 | 請負
|  |  |  | 合計 | 増減分 |  | 合計 | 増減分
○委託価格 | (1) | (4) | (７) | (10)=(7)*(4)/(1) | (13)=(10)-(4) | (16) | (19)=(16)*(4)/(1) | (22)=(19)-(10)
委託価格計
調査業務委託価格
附帯業務委託価格
補償業務委託価格
○消費税相当額 | (2)=(1)*0.1 | (5)=(4)*0.1
消費税相当額計
調査業務委託 消費税相当額
附帯業務委託 消費税相当額
補償業務委託 消費税相当額
○委託費 | (3)=(1)+(2) | (6)=(4)+(5)
委託費計
調査業務委託費
附帯業務委託費
補償業務委託費

## 内訳
R8国調調査委第3号
地籍調査業務委託費内訳書
| 委託金 | [9 empty] | 58-2-1（第３期）
種別 | 細別 | 名称 | 材料 | 寸 法 |  |  | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 摘要
|  |  | 労力 | 長 | 幅 | 厚径
調査業務委託費
| ＦⅡ－２工程 | 原図作成等、縮尺：1/1,000 |  |  |  |  | 1 | 式 |  |  | 第1号明細書より
| ＦⅡ－２工程 | 原図作成材料費、縮尺：1/1,000 |  |  |  |  | 1 | 式 |  |  | 第2号明細書より
| Ｇ工程 | 地積測定、縮尺：1/1,000 |  |  |  |  | 1 | 式 |  |  | 第3号明細書より
| Ｈ１工程 | 地籍図、地籍簿の作成 |  |  |  |  | 1 | 式 |  |  | 第4号明細書より
| Ｈ３工程 | 申出に係る修正 |  |  |  |  | 1 | 式 |  |  | 第5号明細書より
| Ｈ工程 | 地籍図複製（複図） |  |  |  |  | 1 | 式 |  |  | 第6号明細書より
| 数値情報化 | 地籍図デジタル、縮尺：1/1000、各種情報登録 |  |  |  |  | 1 | 式 |  |  | 第7号明細書より
| - | - |  |  |  |  | - | - | - | - | -
| - | - |  |  |  |  | - | - | - | - | -
| - | - |  |  |  |  | - | - | - | - | -
| 旅費交通費 | [5 empty] | 1 | 式
| 打合せ経費 | [5 empty] | 1 | 式
| 電子成果品作成費 | [5 empty] | 1 | 式
直接測量費計
| 諸経費 | 82.2% |  |  |  |  | 1 | 式 |  |  | 直接測量費計×
| 測量成果検定費 | [5 empty] | - | 式 |  |  | 検定なし
調査業務委託価格 | [10 empty] | 直接測量費計＋諸経費＋測量成果検定費
| 消費税相当額 | [5 empty] | 1 | 式 |  |  | 調査業務委託価格×10%
調査業務委託費

## 明細1
第1号明細書
工程別明細書
ＦⅡ－２工程
（原図作成等、縮尺：1/1,000）
種別 | 細別 | 名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 摘要
直接測量費
| 直接人件費及び賃金 |  | 1 | ㎢ |  |  | ＦⅡ－２工程単価表より
| 材料費 |  | - | ㎢ | - | -
| 機械経費 |  | 1 | ㎢ |  |  | ＦⅡ－２工程単価表より
| 消耗品費 |  | - | ㎢ | - | -
| 精度管理費 |  | - | ㎢ | - | -
| 安全費 |  | - | ㎢ | - | -
（ | 小計 | [5 empty] | ）①
| 連乗係数 | [5 empty] | γFⅡ-2
| 計画面積 |  | 0.34 | ㎢
| 変化率 | [5 empty] | 連乗係数×計画面積 ②
計
①×②

## 明細2
第2号明細書
工程別明細書
ＦⅡ－２工程
| （原図作成材料費、縮尺：1/1,000） | [5 empty] | １㎢当たり
種別 | 細別 | 名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 摘要
直接測量費
| 直接人件費及び賃金 |  | - | ㎢ | - | -
| 材料費 |  | 1 | ㎢ |  |  | ＦⅡ－２工程単価表より
| 機械経費 |  | - | ㎢ | - | -
| 消耗品費 |  | - | ㎢ | - | -
| 精度管理費 |  | - | ㎢ | - | -
| 安全費 |  | - | ㎢ | - | -
（ | 小計 | [5 empty] | ）①
| 計画面積 |  | 0.34 | ㎢ |  |  | ②
計
①×②

## 明細3
第3号明細書
工程別明細書
Ｇ工程
| （地積測定、縮尺：1/1,000） | [5 empty] | １式当たり
種別 | 細別 | 名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 摘要
直接測量費
| 直接人件費及び賃金 |  | 1 | ㎢ |  |  | Ｇ工程単価表より
| 材料費 |  | 1 | ㎢ |  |  | Ｇ工程単価表より
| 機械経費 |  | 1 | ㎢ |  |  | Ｇ工程単価表より
| 消耗品費 |  | - | ㎢ | - | -
| 精度管理費 |  | 1 | ㎢ |  |  | Ｇ工程単価表より
| 安全費 |  | - | ㎢ | - | -
（ | 小計 | [5 empty] | ）①
| 連乗係数 | [5 empty] | γＧ
| 計画面積 |  | 0.34 | ㎢
| 変化率 | [5 empty] | 連乗係数×計画面積 ②
計
①×②

## 明細4
第4号明細書
工程別明細書
Ｈ１工程
| （地籍図、地籍簿の作成） | [5 empty] | １式当たり
種別 | 細別 | 名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 摘要
直接測量費
| 直接人件費及び賃金 |  | 1 | ㎢ |  |  | Ｈ１工程単価表より
| 材料費 |  | - | ㎢ | - | -
| 機械経費 |  | - | ㎢ | - | -
| 消耗品費 |  | 1 | ㎢ |  |  | Ｈ１工程単価表より
| 精度管理費 |  | - | ㎢ | - | -
| 安全費 |  | - | ㎢ | - | -
（ | 小計 | [5 empty] | ）①
| 連乗係数 | [5 empty] | γＨ
| 計画面積 |  | 0.34 | ㎢
| 変化率 | [5 empty] | 連乗係数×計画面積 ②
計
①×②

## 明細5
第5号明細書
工程別明細書
Ｈ３工程
| （申出に係る修正） | [5 empty] | １式当たり
種別 | 細別 | 名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 摘要
直接測量費
| 直接人件費及び賃金 |  | 1 | ㎢ |  |  | Ｈ３工程単価表より
| 材料費 |  | - | ㎢ | - | -
| 機械経費 |  | - | ㎢ | - | -
| 消耗品費 |  | 1 | ㎢ |  |  | Ｈ３工程単価表より
| 精度管理費 |  | - | ㎢ | - | -
| 安全費 |  | - | ㎢ | - | -
（ | 小計 | [5 empty] | ）①
| 連乗係数 | [5 empty] | γＨ
| 計画面積 |  | 0.34 | ㎢
| 変化率 | [5 empty] | 連乗係数×計画面積 ②
計
①×②

## 明細6
第6号明細書
工程別明細書
Ｈ工程
| （地籍図複製（複図）） | [5 empty] | １式当たり
種別 | 細別 | 名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 摘要
直接測量費
| 直接人件費及び賃金 |  | 1 | 100枚 |  |  | Ｈ工程単価表より
| 材料費 |  | 1 | 100枚 |  |  | Ｈ工程単価表より
| 機械経費 |  | 1 | 100枚 |  |  | Ｈ工程単価表より
| 消耗品費 |  | 1 | 100枚 |  |  | Ｈ工程単価表より
| 精度管理費 |  | - | 100枚 | - | -
| 安全費 |  | - | 100枚 | - | -
（ | 小計 | [5 empty] | ）
| １枚当たり |  | 1 | 枚
| 作成枚数 |  | 8 | 枚 |  |  | 複図一部
計

## 明細7
第7号明細書
工程別直接作業費 内 訳 書
数値情報化
| （地籍図デジタル、縮尺：1/1000、各種情報登録） | [5 empty] | １式当たり
種別 | 細別 | 名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 摘要
直接作業費
| 数値情報化経費 |  | 29 | 筆 |  |  | 数値情報化算定簿より
| 共有者情報 |  | 12 | 人 |  |  | 数値情報化算定簿より
| 図根点等情報 |  | 20 | 点 |  |  | 数値情報化算定簿より
| 国土調査登記情報 |  | 29 | 筆 |  |  | 数値情報化算定簿より
（ | 小計 | [5 empty] | ）
計

## ＦⅡ-2工程
ＦⅡ－２工程 単価表
地籍調査事業一般（２項委託）
FⅡ-2工程 工程基準額（円／㎢）
| 地区コード | 20241522505
| 地区名 | 58-2-1（第３期）
| 縮尺 | １／１０００
| １．直接人件費 |  |  | 内業 | 外業 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
| 測量技師 | [5 empty] | 人
| 測量技師補 | [5 empty] | 人
| 測量助手 | [5 empty] | 人
| （小 計） | [8 empty] | ①
| ２．需用費（材料費） | 品名 | 規格 |  |  | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
| 所要材料費 | 原図用紙１ | 29.7×42.0cm |  |  | 21 | 枚
| （計） | [8 empty] | ②
| 雑品費 | 所用材料費の（計） |  |  |  |  | ％ |  |  | ③
| （小 計） | [8 empty] | ④＝②+③
| ３．機械経費 | 品名 | 規格 |  |  | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
| 機械の損料 | インクジェットプロッタ |  |  |  |  | 台日
|  | パーソナルコンピュータ | デスクトップ |  |  |  | 台時
| （計） | [8 empty] | ⑤
| 雑器具費 | ①＋④＋⑤ |  |  |  |  | ％ |  |  | ⑥
| （小 計） | [8 empty] | ⑦＝⑤+⑥
| ４．工程別基準額 | [7 empty] | 金額 | 備考
| 工程別基準額 | （合計）（①+④+⑦）

## Ｇ工程
Ｇ工程 単価表
地籍調査事業一般（２項委託）
| Ｇ工程 | 工程基準額（円／㎢） |  |  |  | （連乗係数 = 1.74906 は、工程管理・検査の歩掛に乗じてます。）
| 地区コード | 20241522505
| 地区名 | 58-2-1（第３期）
| 縮尺 | １／１０００
| 標準作業量 | 2,880点（筆界点）
| １．直接人件費 |  |  | 内業 | 外業 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
| 測量主任技師 | [5 empty] | 人
| 測量技師 | [5 empty] | 人
| 測量技師補 | [5 empty] | 人
| 測量助手 | [5 empty] | 人
| （小 計） | [8 empty] | ①
| ２．需用費（材料費） | 品名 | 規格 |  |  | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
| 所要材料費 | ＣＤ－Ｒ |  |  |  | 1 | 枚
| （計） | [8 empty] | ②
| 雑品費 | 所用材料費の（計） |  |  |  |  | ％ |  |  | ③
| （小 計） | [8 empty] | ④＝②+③
| ３．機械経費 | 品名 | 規格 |  |  | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
| 機械の損料 | トータルステーション | ２級 |  |  |  | 台日
|  | パーソナルコンピュータ | デスクトップ |  |  |  | 台時
| （計） | [8 empty] | ⑤
| 雑器具費 | ①＋④＋⑤ |  |  |  |  | ％ |  |  | ⑥
| （小 計） | [8 empty] | ⑦＝⑤+⑥
| ４．精度管理費 |  |  |  |  | 数量 |  | 単価 | 金額 | 備考
| 精度管理費 | （①＋⑦）×精度管理係数
| （小 計） | [8 empty] | ⑧
| ５．工程別基準額 | [7 empty] | 金額 | 備考
| 工程別基準額 | （合計）（①+④+⑦+⑧）

## H1工程
Ｈ１工程 単価表
地籍調査事業一般（２項委託）
| H１工程 | 工程基準額
| 地区コード | 20241522505
| 地区名 | 58-2-1（第３期）
| 縮尺 | １／２５０～１／５０００
| 標準作業量 | 1,000筆（調査前）
| １．直接人件費 |  | 内業 | 外業 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
| 測量技師 |  |  |  |  | 人
| 測量技師補 |  |  |  |  | 人
| 測量助手 |  |  |  |  | 人
| （小 計） | [7 empty] | ①
金額
| ２．需用費（消耗品費等） |  |  |  | 数量 | 単位 | 単価 |  | 備考
| 消耗品費等 | 直接作業費（①） |  |  |  | ％
| （小 計） | [7 empty] | ②
金額
| ３．工程別基準額 | [7 empty] | 備考
| 工程別基準額 | （合計）（①+②）

## H3工程
Ｈ３工程 単価表
地籍調査事業一般（２項委託）
| H３工程 | 工程基準額
| 地区コード | 20241522505
| 地区名 | 58-2-1（第３期）
| 縮尺 | １／２５０～１／５０００
| 標準作業量 | 1,000筆（調査前）
| １．直接人件費 |  | 内業 | 外業 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
| 測量技師 |  |  |  |  | 人
| 測量技師補 |  |  |  |  | 人
| 測量助手 |  |  |  |  | 人
| （小 計） | [7 empty] | ①
| ２．需用費（消耗品費等） |  |  |  | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
| 消耗品費等 | 直接作業費（①） |  |  |  | ％
| （小 計） | [7 empty] | ②
| ３．工程別基準額 | [6 empty] | 金額 | 備考
| 工程別基準額 | （合計）（①+②）

## H工程 (複図)
Ｈ工程 単価表
地籍調査事業一般（２項委託）
| H工程 | 工程基準額
複図作成
| 地区コード | 20241522505
| 地区名 | 58-2-1（第３期）
縮尺
| 標準作業量 | 100枚あたり
| １．直接人件費 |  |  | 内業 | 外業 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
| 測量技師 | [5 empty] | 人
| 測量技師補 | [5 empty] | 人
| 測量助手 | [5 empty] | 人
| （小 計） | [8 empty] | ①
| ２．需用費（材料費） | 品名 | 規格 |  |  | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
| 所要材料費 | 原図用紙１ | 29.7×42.0cm |  |  | 100 | 枚
| （計） | [8 empty] | ②
| 雑品費 | 所用材料費の（計） |  |  |  |  | ％ |  |  | ③
| （小 計） | [8 empty] | ④＝②+③
| ３．機械経費 | 品名 | 規格 |  |  | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
| 機械の損料 | インクジェットプロッタ |  |  |  |  | 台日
|  | パーソナルコンピュータ | デスクトップ |  |  |  | 台日
| （計） | [8 empty] | ⑤
| 雑器具費 | ①＋④＋⑤ |  |  |  |  | ％ |  |  | ⑥
| （小 計） | [8 empty] | ⑦＝⑤+⑥
| ４．需用費（消耗品費等） |  |  |  |  | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
| 消耗品費等 | 直接作業費（①＋④＋⑦） |  |  |  |  | ％
| （小 計） | [8 empty] | ⑧
| ５．工程別基準額 | [7 empty] | 金額 | 備考
| 工程別基準額 | （合計）（①+④+⑦+⑧）

## 算定簿（Ｃ）
地 籍 調 査 事 業 費 費 算 定 簿 （ Ｃ ）
|  | 数 値 情 報 化 | [17 empty] | 実 施 機 関 |  |  | 県コード |  | 市町村コード
[20 empty] | 新潟県 | 魚沼市 |  | 1 | 5 | 2 | 2 | 5
番号 |  |  |  |  | 20241522505
計画区の名称 |  |  |  |  | 第58-2-1計画区
地形図縮尺 |  |  |  |  | 1/1,000
単価表 |  |  |  |  | 作業区分 |  | 単位 | 数量 | 単価 |  | 金額 |  | 作業区分 |  | 単位 | 数量 |  | 単価 | 金額 | 作業区分 | 単位 | 数量 | 単価 |  | 金額
別表２－１ |  | 縮尺別標準単価 |  |  | 1 2 3 4 5 ⑥ |  | 筆 | 29 | [6 empty] | 筆 | [5 empty] | 筆
別表２－２ |  | 筆界点成果簿等からの入力（変換）単価 |  |  | 3 4 |  | 筆 | 0 | [6 empty] | 筆 | [5 empty] | 筆
別表２－３ |  | 属性情報のデジタル化作業の追加 |  |  | 2 4 |  | 筆 | [7 empty] | 筆 | [5 empty] | 筆
別表２－４ |  | 個別歩掛 | 異動修正情報 |  | 1 2 3 4 5 |  | 枚 | [7 empty] | 枚 | [5 empty] | 枚
別表２－５ |  |  | 共有者情報 |  | 1 2 3 4 5 ⑥ |  | 人 | 12 | [6 empty] | 人 | [5 empty] | 人
別表２－６ |  | オプション情報 | 国土調査登記情報 |  | 5 ⑥ |  | 筆 | 29 | [6 empty] | 筆 | [5 empty] | 筆
別表２－７ |  |  | 筆界点情報 |  | 1 2 3 4 5 6 |  | 筆 | [7 empty] | 筆 | [5 empty] | 筆
|  |  | 筆属性情報 |  | 1 2 3 4 5 6 |  | 筆 | [7 empty] | 筆 | [5 empty] | 筆
|  |  | 共有者情報 |  | 1 2 3 4 5 6 |  | 人 | [7 empty] | 人 | [5 empty] | 人
|  |  | 筆界未定構成筆属性情報 |  | 1 2 3 4 5 6 |  | 筆 | [7 empty] | 筆 | [5 empty] | 筆
|  |  | 図根点等情報 |  | 1 2 3 4 5 ⑥ |  | 点 | 20 | [6 empty] | 点 | [5 empty] | 点
打合せ費（人件費のみ）
旅費・交通費（消費税抜き）
小計
合計
6 | 0 | 0 | [7 empty] | 打合せ |  |  |  | 旅費
|  |  | 面積 | 現年度 |  | 過年度 |  |  |  | 現年度 |  | 過年度 |  | 現年度 |  |  | 過年度
第58-2-1計画区 |  |  | 0.72 | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0

## 打合・旅費
打合せ経費・旅費 | [14 empty] | 打合せ経費・旅費
[11 empty] | 打合せ経費 | [14 empty] | 打合せ経費 |  |  | 0
[11 empty] | 旅費交通費 | [14 empty] | 旅費交通費 |  |  | 0
○人 件 費 | [12 empty] | 円 |  | ○人 件 費 | [12 empty] | 円
名称 |  |  | 着手時 |  | 最終 |  | 合計 |  |  | 単価 |  |  | 単位 | 金額 | 名称 |  |  | 着手時 |  | 最終 |  | 合計 |  |  | 単価 |  |  | 単位 | 金額
測量技師 | [6 empty] | 人 | [5 empty] | 円／日 |  | 測量技師 |  |  | 0 |  | 0 |  | 人 |  |  | 0 |  |  | 円／日 | 0
測量技師補 | [6 empty] | 人 | [5 empty] | 円／日 |  | 測量技師補 |  |  | 0 |  | 0 |  | 人 |  |  | 0 |  |  | 円／日 | 0
[15 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
[15 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
[15 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
合 計 | [6 empty] | 人 | [7 empty] | 合 計 |  |  | 0 |  | 0 |  | 人 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
○交 通 費 | [12 empty] | 円 |  | ○交 通 費 | [12 empty] | 円
名称 |  |  | 交通費員数 |  |  |  | 合計 |  |  | 運転経費 |  |  | 単位 | 金額 | 名称 |  |  | 交通費員数 |  |  |  | 合計 |  |  | 運転経費 |  |  | 単位 | 金額
測量技師 | [6 empty] | 回 | [5 empty] | 円／日 |  | 測量技師 |  |  | 0 |  | 0 |  | 回 |  |  | 0 |  |  | 円／日 | 0
測量技師補 | [12 empty] | 円／日 |  | 測量技師補 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 円／日 | 0
合 計 | [6 empty] | 回 | [7 empty] | 合 計 |  |  | 0 |  | 0 |  | 回 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
※ 運転経費内訳 | [14 empty] | ※ 運転経費内訳
項目 | 種別 | [6 empty] | 数量 |  |  | 単価 |  | 単位 | 金額 | 項目 | 種別 | [6 empty] | 数量 |  |  | 単価 |  | 単位 | 金額
損料 | 自動車損料（時間当り） | [11 empty] | 円／時 |  | 損料 | 自動車損料（時間当り） | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 円／時 | 0
| 自動車損料（供用日当り） | [11 empty] | 円／日 |  |  | 自動車損料（供用日当り） | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 円／日 | 0
| ガソリン | [11 empty] | 円／ℓ |  |  | ガソリン | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 円／ℓ | 0
合計 | [14 empty] | 合計 | [13 empty] | 0
| 打合せ場所までの距離 |  |  | 往復 |  | 時 速 |  |  |  |  | 往復時間 |  |  |  |  | 打合せ場所までの距離 |  |  | 往復 |  | 時 速 |  |  |  |  | 往復時間
|  | Km | × |  | ÷ |  |  |  | ＝ |  |  | 時間 |  |  |  | 0 | Km | × | 0 | ÷ | 0 |  |  | ＝ | 0 |  | 時間
|  |  |  | リッター当り | [14 empty] | リッター当り
|  | 時間 | × |  |  | ﾘｯﾄﾙ/hr |  |  | ＝ |  |  | ﾘｯﾄﾙ |  |  |  | 0 | 時間 | × | 0 |  | ﾘｯﾄﾙ/hr |  |  | ＝ | 0 |  | ﾘｯﾄﾙ

## 電子成果品作成費
電子成果品作成費
|  |  |  | 算定金額 |  | 円
直接人件費
| 実施工程 | 直接人件費（１㎢） | 変化率 | 直接人件費 （実施面積当たり）
FⅡ-2工程
G工程
| H工程 |  |  |  |  | 複図一部
合計
ｘ：直接人件費（千円）
| 算定式 |  |  | ＝
|  | ※千円未満切り捨て |  | ≒ | 千円