加算措置達成状況確認シート（記載例）

5年間で1枚のシートに加筆していく形です。

（提出は毎年度末）

【報告年度】　令和６年度

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 加算名称 | **集落協定広域化加算・集落機能強化加算・生産性向上加算　のどれかを記入**  **（※複数加算に取り組む場合、１加算メニューにつきシート１枚）** | | |
| 取組年度 | 令和２年度～令和６年度 | | |
| 目標 | **防草シートを〇㎡設置し、作業に係る労力を〇人/〇時間削減する。** | | |
| 年度別  達成状況  （目標達成した年度に〇）  **加算金**  **交付額**  **R2：300,000**  **R3：298,000**  **R4：298,000**  **R５：298,000**  **R6：298,000**  **計：1,492,000** | 年度 | 達成 | 取組内容、進捗状況等 |
| R2 |  | **役員会で防草シート設置計画を作成し、総会で承認を得た。防草シートは今後管理する手間を考え、耐用年数の長い材質・施工方法とすることに決定した。単年度では購入費が不足するため、資金は積立とした。（協定書に記載済）積立；300,000円** |
| R3 |  | **計画に基づき、〇地区に〇㎡設置した。（※図面を添付）**  **昨年度、当該地区では〇月に〇人×〇時間の作業を行ったが、今年度は作業が不要になった。**  **シート代450,000円、作業費148,000円** |
| R4 |  | **〇地区に〇㎡設置した。（※図面を添付）昨年度設置したシートに破損がないか、役員で見回りを行ったが、特段異常はなかった。シート代200,000円、作業費98,000円** |
| R5 |  | **〇地区に〇㎡設置した。（※図面を添付）昨年度設置したシートに破損がないか、役員で見回りを行ったが、特段異常はなかった。シート代200,000円、作業費98,000円** |
| R6 | 〇 | **〇地区に〇㎡設置した。好天に恵まれたため効率的に作業ができ、計画区域全てにおいて設置が完了した。昨年度実績〇人/〇時間に比べ、今年度は〇人/〇時間となったため、目標達成となった。シート代200,000円、作業費98,000円** |
| 活動写真 | **活動中の写真**  **（別紙可）** | | |

※添付資料　設置箇所の図面、関連経費の領収書、作業日当支払一覧