## 打合せ簿（現行様式）
様式-1
工 事 打 合 簿
標準仕様書第1編1-1-7第2項に基く打合せ内容を下記のとおり確認する。
工 事 名 | [16 empty] | 工事
受 注 者
発議者 |  |  |  |  | □ |  | 発 注 者 |  |  |  | □ |  | 受注者 | [6 empty] | 発議年月日 | [5 empty] | 2023-04-03
発議事項 |  |  |  | □ |  | 指示 |  | □ | 協議 |  |  | □ |  | 通知 |  | □ |  | 承諾 |  |  | □ | 報告 |  |  | □ | 提出 |  |  | □ | 依頼 |  | □ | その他
発 議 内 容 | [14 empty] | 変更有無 |  |  |  | 発 議 結 果 | [14 empty] | 変更有無
[15 empty] | 概算額 | [18 empty] | 概算額
処理・回答 |  | 発注者 |  |  | 上記について
|  |  | □ |  |  |  | □ | 指示 |  | □ |  | 承諾 |  |  | □ | 協議 |  |  | □ |  | 通知 |  | □ |  | 受理 |  | □ |  | その他（ ）します
|  | 受注者 |  |  | 上記について
|  |  | □ |  |  |  | □ | 了解 |  | □ |  | 承諾 |  |  | □ | 協議 |  |  | □ |  | 通知 |  | □ |  | 受理 |  | □ |  | その他（ ）します
2023-04-03
[20 empty] | 総括監督員 |  |  |  | 監督員 |  |  |  | 監理者等 |  |  | 現場代理人 |  |  | 主任技術者
＊
Note on B19: 記載内容は簡潔に。 多岐にわたる場合は別紙を用いる。
Note on AM45: 該当がない場合は＊
Note on AP16: （用語の定義） 監督員が受注者に対し、物事を頼んで、まかせること、特定の物事をしてもらうように頼むことなど。
Note on AW19: 監督員は、予算額を確認し変更概算額を把握しておく。
新潟県土木工事監督技術基準より抜粋
（用語の定義）
第２条
(1)｢監督｣･････････ 契約図書における発注者の責務を適切に遂行するために、工事施工状況の確認及び把握等を行い、契約の適正な履行を確保す
る業務をいう。
(2)｢監督員｣･･･････ 総括監督員及び主任監督員を総称していう。
(3)｢監督の方法｣････ 監督行為（指示、承諾、協議、通知、受理、確認、立会、把握）を総称していう。
①指 示････････ 監督員が受注者に対し、工事の施工上必要な事項について書面により示し、実施させることをいう。
②承 諾････････ 契約図書で明示した事項について、受注者が監督員に対し書面で申し出た工事の施工上必要な事項について、監督員が書面により同意することをいう。
③協 議････････ 書面により契約図書の協議事項について、発注者と受注者が対等の立場で合議し結論を得ることをいう。
④通 知････････ 監督員が受注者に対し、工事の施工に関する事項について、書面により知らせることをいう。
⑤受 理････････ 契約図書に基づき受注者の責任において監督員に提出された書面を監督員が受け取り、内容を把握することをいう。
⑥確 認････････ 契約図書に示された事項について、監督員等が臨場もしくは関係資料により、その内容について契約図書との適合を確かめることをいう。
⑦把 握････････ 監督員等が臨場若しくは受注者が提出又は提示した資料により施工状況、使用材料、提出資料の内容等について、監督員が契約図書との適合を自ら認識しておくことをいい、受注者に対して認めるものではない。
⑧立 会････････ 契約図書に示された項目について、監督員等が臨場により、その内容について契約図書との適合を確かめることをいう。・指示とは、監督員が受注者に対し、工事の施工上必要な事項について書面により示し、実施させることをいう。
土木工事設計変更ガイドライン（新潟県土木部）より抜粋
●設計変更が不可能なケース
◆下記のような場合においては、原則として設計変更できない。
（尚、災害時等緊急の場合はこの限りではない）
・設計図書に条件明示のない事項において、発注者と「協議」を行わず受注者が独自に判断して施工を実施した場合
・発注者と「協議」をしているが、協議の回答がない時点で施工を実施した場合
・「承諾」で施工した場合
・建設工事請負基準約款・土木工事標準仕様書に定められている所定の手続きを経ていない場合
（約款第19条～25条、標準仕様書1-1-1-15～1-1-1-17）
・正式な書面によらない事項(口頭のみの指示・協議等)の場合
※協議とは、書面により契約図書の協議事項について、発注者と受注者が対等の立場で合議し、結論を得ることをいう。
※承諾とは、契約図書で明示した事項について、発注者若しくは監督員又は受注者が書面により同意することをいう。
●設計変更が可能なケース
◆下記のような場合においては設計変更が可能である。
・仮設（任意仮設を含む）において、条件明示の有無に係わらず当初発注時点で予期しえなかった土質条件や地下水位等が現地で確認された場合
（ただし、所定の手続きが必要。）
・当初発注時点で想定している工事着手時期に、受注者の責によらず、工事着手出来ない場合
・所定の手続き（「協議等」）を行い、発注者の「指示」によるもの。
（「協議」の結果として、軽微なものは金額の変更を行わない場合もある。）
・受注者が行うべき「設計図書の照査」の範囲を超える作業を実施する場合。
ただし、設計変更･先行指示にあたっては、下記事項に留意する。
・当初設計の考え方や設計条件を再確認して、設計変更「協議」にあたる。
・当該事業(工事)での変更の必要性を明確にする。
（規格の妥当性、変更対応の妥当性(別途発注ではないか)を明確にする。）
標準仕様書第1編1-1-7第2項
2.監督員がその権限を行使する時は、書面により行うものとする。ただし、緊急を要する場合は監督員が、受注者に対し口頭による指示等を行えるものとする。口頭による指示等が行われた場合には、後日書面により監督員と受注者の両者が指示内容等を確認するものとする。

## 打合せ簿（旧様式）
様式-3
工 事 打 合 簿
標準仕様書第1編1-1-7第2項に基く打合せ内容を下記のとおり確認する。
工事名 工事
請負者
発 議 者 |  | 発注者 ・ 請負者 |  | 発議年月日 |  | 年 月 日
発 議 事 項 |  | 指示 ・ 協議 ・ 通知 ・ 承諾 ・ 報告 ・ その他（ ）
内容：
処 理 ・ 回 答 | 発注者 | 上記について 指示・承諾・協議・通知・受理・その他（ ）します。
| 請負者 | 上記について 了解・協議・提出・報告・届出・その他（ ）します。
年 月 日
|  |  |  | 総 括 監督員 | 主 任 監督員 | 現 場 代理人 | 主 任 技術者