## 表紙
単抜設計書
令和 |  | 6 | 年度 | [18 empty] | 調査 |  | 設計
前田大清水口遺跡発掘調査報告書作成支援業務委託 | [13 empty] | 実施 |  | 設計書
番 号 | [9 empty] | 施 行 地
6生委 | [5 empty] | 第 | 43 | 号 |  | 魚沼市 |  |  |  |  | 金ヶ沢 |  |  |  | 地内
|  |  |  | 実 施 ・ 元 | [8 empty] | 変 更
設 計 額 | [10 empty] | 円 | [11 empty] | 円
契 約 額 | [10 empty] | 円 | [11 empty] | 円
（内消費税額） |  |  |  | （ |  |  |  |  | 0 |  | 円） |  | （ | [6 empty] | 0 |  |  | 円）
委託・履行日数 |  |  |  | 委託日数 | [6 empty] | 日間 | [5 empty] | 日間 |  | （付与日数 |  |  |  | 日間）
|  |  |  | 又は 履行期限 |  |  |  |  | 令和7年 2月28日 |  |  |  | 履行期限 | [6 empty] | 年 月 日
実 施 （ 元 ） 設計概要 | [11 empty] | 変 更 設計概要
前田大清水口遺跡発掘調査報告書の図版等作成・編集作業
印刷入稿用デジタルデータ作成 １式
特 記 仕 様 書
１． | 関 連 工 事 |  |  |  | 建設工事請負基準約款(以下約款という）第２条の関連工事
該当なし
２． | 特許権等の使用 |  |  |  | 約款第９条の特許権、その他第三者の権利の対象となっている施行法の指定
該当なし
３． | 工事材料の検査 |  |  |  | 約款第1４条２項の規定による検査
該当なし
４． | 監督員の立会い |  |  |  | 約款第１５条による立会い
該当なし
５． | 支給材料及び貸与品 |  |  |  | 約款第1６条に定めたもの
該当なし
６． | 部分払い |  |  |  | 約款第３８条で定める部分払いの対象とするものは、工事執行規定第３９条に定めるものの全部とする。
ただし、このうち特注品は現場に仕付済みのものを出来形とする。
７． | 部分引渡し |  |  |  | 約款第３９条に定める部分引渡しの指定
指定なし
８． | 災害保険等 |  |  |  | 約款第５５条に定める災害保険等の指定
指定なし
９． | 現場発生材 |  |  |  | コンクリート廃材及びアスファルト廃材については別紙建設副産物特記仕様書のとおり。
10． | 工事 |  |  |  | 約款第１条により特別に定める事項
・掘削時には、ガス、上下水道本管及び引き込み管の位置を確認後に施工すること。
・重機の搬入及び搬出を行う際は、安全確認を十分行い施工すること。
・その他に工事内容に変更が生じた場合は監督員と協議のうえ決定すること。
11． | 施工管理 |  |  |  | 公共建築工事標準仕様書 及び、新潟県土木部土木工事施工管理基準による。
再生資源利用計画書（実施書）を提出すること。
12． | 安全教育の実施 |  |  |  | 請負者は、工事着手後、原則として作業員全員の参加により月当たり半日以上の時間を割当てて、工事の内容に応じた安全・訓練等を実施
しなければならない。
13． | その他 |  |  |  | 別紙による
魚沼市

## 内訳明細書
前田大清水口遺跡発掘調査報告書作成支援業務委託 内訳表
名称 | 摘要 | 実施・元 設 計 |  |  |  | 変 更 設 計 |  |  |  | 備考
|  | 数量 | 単位 | 単価 | 代価 | 数量 | 単位 | 単価 | 代価
1．直接業務委託費
(1)打合せ協議 | 計画準備含む | [8 empty] | 内訳明細書１(1) | bar: 実施・元 設 計 数量 to 実施・元 設 計 単位
(2)基礎整理 | 注記・分類・仕分け（コンテナ20箱） | [8 empty] | 内訳明細書１(2) | bar: 実施・元 設 計 数量 to 実施・元 設 計 単位
(3)土器接合・復元 | 縄文土器（コンテナ15箱） | [8 empty] | 内訳明細書１(3) | bar: 実施・元 設 計 数量 to 実施・元 設 計 単位
(4)実測・拓本・トレース | 縄文土器（写真実測） | [8 empty] | 内訳明細書１(4) | bar: 実施・元 設 計 数量 to 実施・元 設 計 単位
(5)実測・トレース | 石器（写真実測） | [8 empty] | 内訳明細書１(5) | bar: 実施・元 設 計 数量 to 実施・元 設 計 単位
(6)遺物図版作成・編集 | 土器・石器 実測ﾄﾚｰｽ・拓本・付帯図 作成編集 9頁 | [8 empty] | 内訳明細書２(6) | bar: 実施・元 設 計 数量 to 実施・元 設 計 単位
(7)遺構図版作成・編集 | ドット図、微細図、レイアウト作成・編集 13頁 | [8 empty] | 内訳明細書２(7) | bar: 実施・元 設 計 数量 to 実施・元 設 計 単位
(8)遺物写真図版作成・編集 | 写真撮影・加工・図版作成・編集 7頁 | [8 empty] | 内訳明細書２(8) | bar: 実施・元 設 計 数量 to 実施・元 設 計 単位
(9)遺構写真図版作成・編集 | 作成・編集 4頁 | [8 empty] | 内訳明細書２(9) | bar: 実施・元 設 計 数量 to 実施・元 設 計 単位
(10)本文執筆・編集 | 執筆・編集 36頁 | [8 empty] | 内訳明細書３(10) | bar: 実施・元 設 計 数量 to 実施・元 設 計 単位
(11)挿図作成・編集 | 挿図 15頁 観察表 10頁 | [8 empty] | 内訳明細書３(11) | bar: 実施・元 設 計 数量 to 実施・元 設 計 単位
(12)全体編集 | 校正3回 103頁 | [8 empty] | 内訳明細書３(12) | bar: 実施・元 設 計 数量 to 実施・元 設 計 単位
直接業務委託費 計 | [9 empty] | Ⅰ
2．諸経費
諸経費 | 共通仮設費、管理費等 | [8 empty] | 直接業務委託費×諸経費率 （端数調整含む） 見積 | bar: 実施・元 設 計 数量 to 実施・元 設 計 単位
諸経費 計 | [9 empty] | Ⅱ
業務費 | 直接業務委託費＋諸経費 | [8 empty] | Ⅲ＝Ⅰ＋Ⅱ
消費税額及び地方消費税額 |  | 実施・元 設 計 数量: 10; 実施・元 設 計 単位: ％ | Ⅳ＝Ⅲ×10％
総合計 | [9 empty] | Ⅲ＋Ⅳ
前田大清水口遺跡発掘調査報告書作成支援業務委託 内訳明細書１
名称 | 摘要 | 実施・元 設 計 数量: 実施・元 設 計; 変 更 設 計 数量: 変 更 設 計 | 備考
|  | 数量 | 単位 | 単価 | 代価 | 数量 | 単位 | 単価 | 代価
1．直接業務委託費
(1)打合せ協議 | 計画準備含む
整理調査員 | [9 empty] | 見積 | bar: 実施・元 設 計 単位
打合せ協議 計
(2)基礎整理 | 注記・分類・仕分け（コンテナ20箱）
整理調査員 | 打合せ・チェック | [8 empty] | 見積 | bar: 実施・元 設 計 単位
整理作業員 | [9 empty] | 見積 | bar: 実施・元 設 計 単位
基礎整理 計
(3)土器接合・復元 | 縄文土器（コンテナ15箱） | [9 empty] | 見積
整理調査員 | 打合せ・チェック | [8 empty] | 見積 | bar: 実施・元 設 計 単位
整理作業員 | 接合 | [8 empty] | 見積 | bar: 実施・元 設 計 単位
整理作業員 | 復元 20～30㎝ 5点 | [8 empty] | 見積 | bar: 実施・元 設 計 単位
土器接合・復元 計
(4)実測・拓本・トレース | 縄文土器（写真実測） 復元個体（20∼30㎝）5点、破片（5∼10㎝）109点
整理調査員 | チェック・実測用写真撮影 | [8 empty] | 見積 | bar: 実施・元 設 計 単位
整理作業員 | 断面実測 | [8 empty] | 見積 | bar: 実施・元 設 計 単位
整理作業員 | デジタル実測 | [8 empty] | 見積 | bar: 実施・元 設 計 単位
整理作業員 | 拓本採取加工 | [8 empty] | 見積 | bar: 実施・元 設 計 単位
整理作業員 | 断面トレース | [8 empty] | 見積 | bar: 実施・元 設 計 単位
実測・拓本・トレース 計
前田大清水口遺跡発掘調査報告書作成支援業務委託 内訳明細書２
名称 | 摘要 | 実施・元 設 計 数量: 実施・元 設 計; 変 更 設 計 数量: 変 更 設 計 | 備考
|  | 数量 | 単位 | 単価 | 代価 | 数量 | 単位 | 単価 | 代価
(5)実測・トレース | 石器 34点
整理調査員 | チェック・実測用写真撮影 | [8 empty] | 見積 | bar: 実施・元 設 計 単位
整理作業員 | 断面実測 | [8 empty] | 見積 | bar: 実施・元 設 計 単位
整理作業員 | デジタル実測 | [8 empty] | 見積 | bar: 実施・元 設 計 単位
整理作業員 | 断面トレース | [8 empty] | 見積 | bar: 実施・元 設 計 単位
実測・トレース 計
(6)遺物図版作成・編集 | 土器・石器 実測ﾄﾚｰｽ・拓本・付帯図 9頁
整理調査員 | [9 empty] | 見積 | bar: 実施・元 設 計 単位
整理作業員 | [9 empty] | 見積 | bar: 実施・元 設 計 単位
遺物図版編集 計
(7)遺構図版作成・編集 | ドット図、微細図、レイアウト作成・編集 13頁
整理調査員 | [9 empty] | 見積 | bar: 実施・元 設 計 単位
整理作業員 | [9 empty] | 見積 | bar: 実施・元 設 計 単位
遺構図版作成・編集 計
(8)遺物写真図版作成・編集 | 写真撮影・加工・図版作成・編集 7頁
整理調査員 | [9 empty] | 見積 | bar: 実施・元 設 計 単位
整理作業員 | [9 empty] | 見積 | bar: 実施・元 設 計 単位
遺物写真図版編集 計
(9)遺構写真図版作成・編集 | 作成・編集 4頁
整理調査員 | [9 empty] | 見積 | bar: 実施・元 設 計 単位
整理作業員 | [9 empty] | 見積 | bar: 実施・元 設 計 単位
遺構写真図版編集 計
前田大清水口遺跡発掘調査報告書作成支援業務委託 内訳明細書３
名称 | 摘要 | 実施・元 設 計 数量: 実施・元 設 計; 変 更 設 計 数量: 変 更 設 計 | 備考
|  | 数量 | 単位 | 単価 | 代価 | 数量 | 単位 | 単価 | 代価
(10)本文執筆・編集 | 36頁
整理調査員 | [9 empty] | 見積 | bar: 実施・元 設 計 単位
本文執筆・編集 計
(11)挿図作成・編集 | 挿図 15頁 観察表 10頁
整理調査員 | [9 empty] | 見積 | bar: 実施・元 設 計 単位
整理作業員 | [9 empty] | 見積 | bar: 実施・元 設 計 単位
挿図作成・編集 計
(12)全体編集 | 103頁
整理調査員 | [9 empty] | 見積 | bar: 実施・元 設 計 単位
整理作業員 | [9 empty] | 見積 | bar: 実施・元 設 計 単位
全体編集 計