## 書類簡素化チェックシート
建設工事関係書類の簡素化について
Ver.R7.4
〇工事材料関係書類の簡素化
・工事材料の品質証明資料は、指定材料及び設計図書で指定された材料及び監督員の請求時にのみ提出
してください。
・それ以外の工事材料は提示とし、また、納入伝票、製品カタログ等についても、監督員の請求時や検
査時に提示してください。
・JIS、JSWAS(下水道)、JWWA(水道)等の製品は、マークの写真撮影による整理をしてください。
・いずれの資材も、施工計画書の主要材料一覧表で管理区別を明記し整理を行ってください。
〇材料確認書及び段階確認書の簡素化
・押印省略により、書類の管理についてはメール可とします。
・材料確認書及び段階確認書の提出日は事前連絡の日を記載してください。
・監督員による立会い又は机上確認の日を確認日としてください。
〇休日・夜間作業届の簡素化
・施工計画書による就業日カレンダーの提出等（月間・週間工程表も含む）で事前報告（書面）があれ
ば届出は不要とします。
〇安全管理資料の簡素化
・安全管理資料は、監督員の請求時や検査時に提示してください。
〇建退共資料の簡素化
・証紙受払い管理資料及び掛金充当実績総括表は、監督員の請求時や検査時に提示とし、証紙交付状況
総括表を履行届と同時に提出してください。
・掛金収納書（証紙購入状況報告書）は、工事請負契約締結後原則１か月以内（電子申請方式による場
合にあっては、工事請負契約締結後原則40日以内）に提出してください。
〇工事写真の簡素化
・建設機械について、施工計画書の使用機械一覧表に排ガス対策の明記をし写真管理は不要とします。
・担当課との協議により、ＣＤまたはＤＶＤのみの提出を可とします。
ただし、フォルダ管理により工種別の整理及び注釈の記載等がなされたものに限ります。
〇出来形管理書類の簡素化
・出来形の測定は、標準仕様書に規定する頻度（測定基準）以上の管理は不要です。
・構造物を施工すための作業土工では、出来形管理図表の作成が不要です。
〇少額工事書類の簡素化
・設計額が５００万円未満の工事は、以下の書類の提出が基本的に不要です。
設計図書の照査記録（相違があれば提出）、現場踏査の記録（相違があれば提出）、施工計画書、
下請指導責任者配置届、履行状況報告書、建退共証紙購入状況報告書、創意工夫・社会性資料
書類の簡素化等チェックシート |  |  |  | ﾁｪｯｸ
|  |  | Ver.R7.4 | □
□ | 工事着手前に監督員と協議し、予め完成書類の内容を決定しておくこと。 |  |  | ☑
□ | 完成図書の提出時期は、監督員と協議・決定し履行期限を厳守すること。 |  |  | △
✕
〇個別事項チェック（次頁の資料を参考に全項目にレマークを附して確認） |  |  |  | -
1 | 施工計画書 | □ | 次頁の参考資料をもとに作成されている。※①、②、③
|  | □ | 施工計画書は、現場着手前に余裕をもって提出されてる。
|  | □ | 変更施工計画書は変更箇所のみが提出されている。 （変更施工計画書は工期や数量だけの軽微な変更であれば提出不要。）
2 | 工程表 | □ | 事前準備期間や書類作成期間を考慮し、余裕をもった計画策定となっている。
|  | □ | 立会い及び安全管理の計画及び実施が記載されている。
|  | □ | 工事中止があった場合は、中止期間が記載されている。
3 | 打合せ簿 | □ | ２部作成し施工中は発注者及び受注者で保管し、完成図書作成時に発注者側の打合せ簿を返却して もらい完成図書へ添付されている。
|  | □ | 変更設計の増減に関わる協議記録が整理されている。（変更対応・承認行為等の協議結果を含む。）
|  | □ | 現地踏査記録（起工測量、監督員立会い等）が分かる書類が整理されている。※④
|  | □ | 段階確認書及び材料確認書については、打合せ簿が省略されている。
4 | 安全管理 | □ | 安全管理資料は提示資料として整理し、完了検査前に完成図書と合わせて原本が提出されている。
5 | 退職金制度 | □ | 下請け業者を含め、加入状況及び建退共配布状況の分かる総括表が作成されている。※①、②
|  | □ | 掛金収納書（証紙購入状況報告書）は、工事請負契約締結後原則１か月以内（電子申請方式による場合にあっては、工事請負契約締結後原則40日以内）に提出されている。
|  | □ | 出面表、証紙受払い管理資料及び掛金充当実績総括表は提示資料として整理されている。
6 | 建設副産物 | □ | 各種廃材についての集計表及び（変更）設計数量と実施数量が比較できる総括表が作成されている。
|  | □ | マニフェストは提示資料として整理し、完了検査前に完成図書と合わせて原本が提出されている。
|  | □ | 廃材の写真管理は、検測可能なものについての検測写真・運搬車両・搬出先が整理されている。
|  | □ | 再資源化等完了報告書はマニフェストＥ票が揃い次第速やかに提出されている。
|  | □ | 再資源化等完了報告書について、廃棄物・有価物の処理がない場合でも提出されている。
|  | □ | 有価物は再生資源利用計画書・実施書に（金属くず）として記載されている。 （搬出先の種類は「売却」としている。）
7 | 写真管理 | □ | 施工計画書で定めた管理基準により整理されている。
|  | □ | 不可視部の写真は、後日構造物の寸法や工事の施工方法が適切に行われたことを証明できるように 計画・管理がされている。
|  | □ | 設計値のあるものは、実測値と対比できるよう黒板の使用や注釈が記載されている。
|  | □ | 写真管理基準以外の写真についても、後日確認できるようにデータのＣＤ保存等を監督員と協議し、 必要な管理をされている。※担当課協議による
8 | 施工体制 | □ | 現場着手前に下請負人指導責任者配置届が提出されている。※③（下請がない場合は省略）
|  | □ | 下請業者総括表が提出されている。（下請がない場合は省略）
|  | □ | 施工体系図が提出されている。（下請がない場合は省略）
|  | □ | 施工体制台帳が提出されている。（下請がない場合は省略）
|  | □ | 施工体制台帳の関連（添付）書類が提出されている。
|  | □ | ●下請負人指導責任者が配置技術者や下請契約について管理すること ●下請負人との契約がなく施工体制台帳を省略した場合でも、④、⑤は提出 ①発注者との契約書の写し ※担当課管理図書で確認：省略 ②主任（監理）技術者の資格証の写し又は実務経験証明書 ※着手時の添付書類で確認：省略 ③下請（再下請）業者との契約書の写し（金額入り） ④作業員名簿（社会保険加入状況等が分かるもの） ※主任技術者及び作業員の新規入場日を記載し本人であるか確認 ⑤主任（監理）技術者の３か月以上の雇用を証明する書類（健康保険証等の写し） ※元請分のみ（下請以下は不要） ⑥再下請負通知書 ※下請業者がない場合は、証明のために「該当なし」と記載 ※資格名は省略せず正式な名称を記載 ※資格は施工業種との適合を確認
|  | □ | 上記以外の建設業許可証や資格者証等が省略されている。
|  | □ | 施工体制台帳を現場に備え付けている状況を確認できる資料を添付している。
| 資材管理 | □ | JIS規格品等は、材料一覧表にその旨記載し、承認図は省略されている。
| 出来形管理 | □ | 出来形の管理は、標準仕様書又は施工計画書に規定する頻度（測定基準）以上の管理がされていない。
9 | その他 | □ | 完成図書の文書及び写真は、文書量削減のため両面印刷・重複資料の削減等がされている。
|  | □ | 各書類に日付、会社名、サインが記入されている。
※参考資料
①工事書類作成マニュアル【新潟県】 https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/gijutsu/1356839173156.html ②工事運行マニュアル【新潟県】 https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/eizen/1230062492910.html ③新潟県建設生産システム合理化指導要綱 https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/dobokukanri/1195661748776.html ④土木工事設計図書の照査ガイドライン https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/gijutsu/1356888228529.html ⑤キャリアアップシステム（CCUS） 技能者の資格、社会保険の加入状況、現場の就業履歴等を業界横断的に登録・蓄積する仕組み https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/totikensangyo_const_fr2_000033.html