## 工事関係書類チェックシート
工事番号： | 工事名： | 請負者名：
様式等
〇工事関係書類チェックシート ※工事内容や現地の状況に応じてチェック項目を加除すること | [8 empty] | Ver.R8.4 | 任意/その他 | 市HP | 匠：書式ﾗｲﾌﾞﾗﾘ | 建設工事 執行規程 | 魚沼市土木工事 及び 建築工事監督 技術基準 | 建設工事 検査要綱 | 工事運行 ﾏﾆｭｱﾙ 工事書類一覧 | 新潟県 工事書類作成 ﾏﾆｭｱﾙ様式集 | 新潟県 建設生産システム 合理化指導要綱 | 土木 標準仕様書
書類検査 | 提出時期・内容 | 確認 方法 | 省略 可否 | 押印省略 | 書類作成の根拠 | 確認欄 |  |  | 備考 （確認内容・提出日等）
[6 empty] | 請負者 | 監督員 | 検査員
契約書 | ・契約締結時（当初、変更） | 提出 | 不可 | 不可 | 財務規則第121122条（契約書の作成） | [6 empty] | 〇
監督員指定（変更）通知書 | ・契約締結後及び監督員変更後速やかに | － | 不可 | 省略 | 約款第1０条（監督員） |  |  |  | ※監督員が通知 |  |  | 〇 | 様式第３号 | [5 empty] | （その３） 様式-１
工事着手届 現場代理人・主任(監理) 技術者の配置 | ・契約締結から7日以内 ・資格者証の写し又は実務経験証明書を添付 ・着手前写真を添付 ※主任（監理）技術者の資格が発注した業種の資格要件を満たすかを確認 (機械器具設置・電気通信・さく井は特に注意) ※実務経験の実績は、工事契約期間外は実績にならないため注意 | 提出 | 不可 | 省略 | 財務規則第172条（工事の着手届） 約款第11条（現場代理人等） | [5 empty] | 〇 | 〇 |  |  |  | №1，2 A-1 A-2 | №0001
工程表 | ・工事着手届と同時に提出 ・立会い、安全管理計画の記載 ※月間工程表、週間工程表は適宜（省略可） | 提出 | 不可 | 省略 | 約款第3条（工程表及び工事費内訳書） | [7 empty] | 様式第19号 |  |  | №3 A-4 B-3
下請負人指導責任者配置届 | ・工事着手届と同時に提出 ・下請負人と契約した場合 ※元請のみの場合または契約額５００万円以下の工事は省略可 | 提出 | 左記 | 省略 | 新潟県建設生産システム合理化指導要綱 第9 （第3～８を遵守するよう指導に努める） | [5 empty] | 〇 |  |  |  |  | №5 A-6 | №0002 | 別紙様式2
特定元方事業者の指名通知 | ・大規模改修工事等で分割発注した場合、隣接工事との連絡調整を行う者として、 発注者において統括安全衛生管理義務者を文書で指名するもの ※対象工事以外は、省略 |  | 左記 | － | 労働安全衛生法第30条第2項 |  |  |  | ※監督員が通知 | R4建設工事関係者連絡会議資料参照(労働基準監督署)※R4検査係通知05
現場代人兼任届 | ・工事着手届と同時に提出 ※他発注機関との兼任不可 ※5件・合計契約額7000万円まで兼任可能 | 提出 | 不可 | 省略 | 現場代理人の常駐義務の緩和について（通知） | [5 empty] | 〇 | 〇
土壌汚染対策法に基づく届出 | ・土地の形質変更3,000㎡以上 （有害物質特定施設に係る工場・事業場の敷地900㎡以上） ※事前に南魚沼地域振興局健康福祉環境部環境センター環境課へ照会 | 提出 | 左記 | － | 土壌汚染対策法(H31.4改正) |  |  |  | ※監督員が届出
盛土規制法に基づく届出、許可 | ・工事着手前 ・残土の一時堆積、盛土、切土等が一定規模を超える場合 ・新潟県庁 土木部都市局 都市政策課 盛土対策係へ新潟県電子申請システムを利用し許可申請、届出等を行う | 提出 | 左記 | － | 盛土規制法（R7.7 運用開始） |  |  |  | ※監督員（工事主）が許可申請又は届出
監理技術者補佐 設置・変更届 | ・設置及び変更時に提出 | 提出 | 不可 | 省略 | ・監理技術者の専任の緩和（R2.10.1施行） ・技術検定制度の見直し（R3.4.1施行） | [5 empty] | 〇 | 〇
現場代理人・主任(監理) 技術者変更届 | ・現場代理人、主任（監理）技術者を変更する都度 | 提出 | 不可 | 省略 | 約款第11条（現場代理人等） |  |  |  |  | 〇 | [5 empty] | №38 B-19 | №1006
工事保険証書の写し | ・工事保険契約後、速やかに提示（打合せ簿での報告が望ましい） ※受注者の判断で工事保険に未加入の場合は、打合せ簿で損害補填を必要としな いことを確認 | 提示 | 左記 | － | 約款第55条「火災保険等」 ※工事目的物及び工事材料等が保険の対象であること | [7 empty] | 様式第３９号 |  |  | №7
法定外の労災保険証券の写し | ・契約後、速やかに提出（打合せ簿での報告が望ましい） ※法定外の労災保険は、改正品確法により付保は必須 | 提出 | 左記 | － | 改正品確法（令和元年法律第35号） 標準仕様書1-1-1-50「保険の付保及び事故の補償」 | [5 empty] | 〇 |  | 様式第３９号 |  |  | №7
工事登録（コリンズ） 登録内容確認書 | ・請負金額500万円以上の工事は省略不可 ・監督員による登録内容の確認後に登録申請 （受注時、変更時、完成時） ※受注時は、契約後、土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内 ※変更時は、変更があった日から土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内 ※完成時は、工事完成後、土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内 ※訂正時は、適宜登録機関に変更登録申請 ※工事完成日は、検査が工期内であれば検査日、工期以降であれば履行日が完成 日になる。（工期末日～検査日に担当技術者を拘束しない）ことに留意する。 | 提出 | 左記 | － | 標準仕様書1-1-1-7 「コリンズ（CORINS）への登録」 |  |  |  |  | 〇 | [5 empty] | №10 A-11
建設リサイクル通知書 | ・下記のいずれかに該当する場合は、監督員が地域整備部に提出 ①建築物の解体工事 床面積の合計が80m2以上 ②建築物の新築・増築工事 床面積の合計が500m2以上 ③建築物の修繕・模様替等工事 契約額が1億円以上 ④建築物以外の工作物の工事（土木工事等） 契約額が500万円以上 ※電気、機械設備工事は④に含まれる | － | 左記 | 省略 | 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（建設リサイクル法）第１１条 |  |  |  | ※監督員が魚沼地域振興局へ提出 (メール可) |  |  | 〇
設計図書の照査 | ・現場着手前（設計図書） ・相違がなければ資料提出は不要（契約額500万円未満の場合のみ） | 提出 | 左記 | － | 標準仕様書1-1-1-3「設計図書の照査等」 約款第19条（条件変更等） |  |  |  |  | 〇
現場踏査の記録 | ・現場着手前（現地踏査） ・相違がなければ資料提出は不要（契約額500万円未満の場合のみ） | 提出 | 左記 | － | 標準仕様書1-1-1-3「設計図書の照査等」 約款第19条（条件変更等） |  |  |  |  | 〇
施工計画書 | ・現場着手前又は施工方法が確定した時期に提出 ・「簡易な工事」の場合で指定工法、仮設等の指定された工事を除き施工計画書の 省略可（省略する場合は監督員の承諾を得る必要有り） ・変更は該当部分のみの提出で可 ※契約額が変更により500万円を超える可能性がある場合は省略不可 | 提出 | 左記 | － | 標準仕様書1-1-1-6「施工計画書」 ※「施工計画書チェックシート」の活用 |  |  |  |  | 〇 |  |  |  | 別紙-１ |  | №12,23 A-7 B-4
施工体系図 | ・施工体系が確定しだい提出 ・施工体系が変更となった都度提出 ・下請負人と契約した場合（元請のみは省略可） | 提出 | 左記 | － | 標準仕様書1-1-1-13 「施工体制台帳及び施工体系図」 | [5 empty] | 〇 | [6 empty] | 別紙6
下請業者総括表 | ・下請負人と契約した場合（元請のみは省略可） ※業種と資格内容の一致、下請金額等の確認 | 提出 | 左記 | － | ※市独自様式(下請管理の適正化のため) | [5 empty] | 〇
施工体制台帳 | ・施工体系図とあわせて提出 ・下請負人と契約した場合（元請のみは省略可） ※現場に備え付けが必要（写真確認） ※資格名は省略せず正式な名称を記載 ※資格は施工業種との適合を確認 | 提出 写真 | 左記 | － | 標準仕様書1-1-1-13 「施工体制台帳及び施工体系図」 | [5 empty] | 〇 |  |  |  |  | №21 B-1 |  | 別紙3 別紙4
施工体制台帳の関連（添付）書類 | ●下請負人指導責任者が配置技術者や下請契約について管理すること ●下請負人との契約がなく施工体制台帳を省略した場合でも、④、⑤は提出 ①発注者との契約書の写し ※担当課管理図書で確認：省略可 ②主任（監理）技術者の資格証の写し又は実務経験証明書 ※着手時の添付書類で確認：省略可 ③下請（再下請）業者との契約書の写し（金額入り） ④作業員名簿（社会保険加入状況等が分かるもの） ※主任技術者及び作業員の新規入場日を記載し本人であるか確認 ⑤主任（監理）技術者の３か月以上の雇用を証明する書類（健康保険証等の写し） ※元請分のみ（下請以下は不要） ⑥再下請負通知書 ※下請業者がない場合は、証明のために「該当なし」と記載 ※資格名は省略せず正式な名称を記載 ※資格は施工業種との適合を確認 | 提出 | 左記 | － | 標準仕様書1-1-1-13 「施工体制台帳及び施工体系図」 | [5 empty] | 〇 | [6 empty] | 別紙様式1 別紙5
再生資源利用（促進）計画書 | ・施工計画書と同時に提出 ・法令に基づいた数量を搬入・搬出する場合に作成 （搬入）①土砂：500㎥以上、②砕石：500t以上、③加熱As混合物：200ｔ以上 （搬出）①建設発生土：500㎥以上、②Co塊※、③As・Co塊※、④建設発生木材※ ※（搬出）②～④の合計が200ｔ以上 | 提出 | 左記 | － | 標準仕様書1-1-1-22「建設副産物」 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 （建設リサイクル法）第１１条 |  |  |  |  | 〇 | [5 empty] | №19 A-12 | №0101 №0102
前払金請求書 | ・前払金の請求時（契約保証書寄託後） ※請負金額３００万円以上の工事が対象 | 提出 | － | 不可 | 約款第３５条（前払金及び中間前金払） 約款第３６条（保証契約の変更） 約款第３７条（前払金の使用等） |  |  |  |  | 〇 | [5 empty] | №44 B-17 | №0006
認定請求書（中間前払） | ・中間前払金請求時（履行状況報告書添付） ※請負金額５００万円以上の工事が対象 ※中間前払金を選択した場合 ※適用条件を満たしていることを確認 | 提出 | － | 不可 | 約款第３５条（前払金及び中間前金払） 市発注工事の中間前払金制度について (契約検査室H30.1.1） | [5 empty] | 〇 | 〇 |  |  |  | №42 B-16 | №1001
中間前払金認定 （非認定）通知書 | ・認定請求に対する認定（非認定）通知書 ※中間前払金を選択した場合 | － | － | 不可 | 約款第３５条（前払金及び中間前金払） 市発注工事の中間前払金制度について (契約検査室H30.1.1） |  |  |  | ※担当課が要件を確認し通知 |  | 〇 | 〇 |  |  |  | №42
契約一部履行届 | ・既成部分検査前（部分払） 一部履行写真及び出来高資料を添付 ※部分払は、出来高設計書を作成し既成部分検査が必要（余裕をもって計画を） | 提出 | － | 省略 | 財務規則第１３４条（履行届） | [5 empty] | 〇 | 〇 |  |  |  | №43 B-16 | №1002
請求書 （中間前払金・部分払金) | ・中間前払金・部分払金の請求時 | 提出 | － | 不可 | [5 empty] | 〇 | [5 empty] | №44 B-17 | №0006
工事打合せ簿 | ・発注者が、受注者に指示、協議、通知等を行う場合 ・受注者が、発注者に協議、承諾、提出等を行う場合 ※重要事項（設計金額の変更等）については必ず記録を ※メール、FAXによる打合せも認める。押印不要。（契約額500万円未満の場合のみ） | 提出 | 不可 | 不可 | 標準仕様書1-1-1-24 1-1-1-2「用語の定義」 「監督員による検査及び立会等」 約款第15条（監督員の立会い及び工事記録の整備等） | [5 empty] | 〇 | 〇 |  | 様式-１3 |  | №13 B-2 | №1101 |  | （その３） 様式-３
材料承諾 | ・工事使用前に材料の承諾を得る ※JIS、JWWA、JSWAS等の規格品は省略可 | 提出 | 左記 | － | 標準仕様書 第2-1-2「工事材料の品質」 約款第14条（工事材料の品質及び検査等） |  |  |  |  | 〇
材料確認書 | ・材料確認前に材料確認願いとして提出（立会または机上）※メール可 ・JIS、JWWA、JSWAS等の規格品を除く ※規格品は製品に記載されたマーク等を写真撮影する ※提出日は事前連絡の日、確認日は臨場又は机上の確認日 | 提出 | 左記 | 省略 | 標準仕様書 第2-1-2「工事材料の品質」 約款第14条（工事材料の品質及び検査等） | [5 empty] | 〇 | 〇 |  | 様式-３５ |  |  | №1104 |  | （その３） 様式-５
段階確認書 | ・段階確認日前に段階確認願いとして提出（立会または机上）※メール可 ※臨時検査についても同様に対応し立ち合い記録を整備 ※メール、FAX可 ※提出日は事前連絡の日、確認日は臨場又は机上の確認日 | 提出 | 不可 | 省略 | 標準仕様書1-1-1-24 「監督員による検査及び立会等」 約款第15条（監督員の立会い及び工事記録の整備等） | [5 empty] | 〇 | 〇 |  | 様式-４６ | 様式第３号 |  | №1105 |  | （その３） 様式-６
履行状況報告書 | ・契約工期の中間で提出 ※工期が短い場合または契約額５００万円以下の工事は省略可 | 提出 | 左記 | 省略 | 標準仕様書1-1-1-32「履行報告」 約款第1２条（履行報告） | [5 empty] | 〇 | 〇 |  | 様式-２４ |  | №42 B-16 | №1106 |  | （その３） 様式-４
工事中止通知書 工事中止解除通知書 | ・自然的若しくは人為的な事象で受注者の責めに帰すことができないと認められる 場合に工事の一部又は全部を中止 | 提出 | － | 省略 | 標準仕様書1-1-1-１7「工事の一時中止」 約款第２１条（工事の中止） | [6 empty] | 〇 | 様式第1０号 様式第1１号 |  |  | №39
工期延長請求書 | ・受注者の請求による工期の延長 ※天候の不良、関連工事の調整への協力、その他受注者の責めに帰すことがで きない事由により工期内に工事を完成することができないときは、その理由を 明示した書面により、発注者に工期の延長変更を請求 | 提出 | － | 省略 | 約款第２２条（受注者の請求による工期の延長） | [7 empty] | 様式第３４号 |  |  | №40 B-18 | №1009
工期短縮通知書 | ・発注者の請求による工期の短縮 | － | － | 不可 | 約款第２３条（発注者の請求による工期の短縮） | [7 empty] | 様式第1２号
工期変更協議書 | ・工期の変更については、発注者と受注者とが協議して定める | 提出 | － | 不可 | 標準仕様書1-1-1-１9「工期の変更」 約款第２１条（工事の中止） 約款第２２条（受注者の請求による工期の延長） 約款第２３条（発注者の請求による工期の短縮） 約款第２４条（工期の変更方法） | [5 empty] | 〇 | 〇 | 様式第13号 |  |  |  | №1103 |  | （その３） 様式-２
部分使用依頼書 | ・引渡し前に工事目的物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用する場合 | － | － | － | 約款第３４条（部分使用） |  |  |  | ・担当課が受注者へ提出 | 〇
部分使用同意書 | ・部分使用依頼書に対する同意書 | 提出 | － | 省略 | 約款第３４条（部分使用） | [5 empty] | 〇 |  | 様式第３８号 |  |  | №41 B-21 | №1008
事故速報・事故発生報告書 | ・事故が発生した際は、直ちに事故の概要を監督員へ事前に電話等で連絡した後 に事故速報を提出 ※4日以上の休業を要する場合は、労働者死傷病報告を提出 ※診断書の発行は、時間を要するため早めの申請を | 提出 | 不可 | 省略 | 標準仕様書1-1-1-38「事故報告書」 新潟県建設生産システム合理化指導要綱 | [5 empty] | 〇 | 〇 |  |  |  | №48 | №1107 №1108
休日・夜間作業届 | ・休日又は夜間作業に工事の施工を行う場合 ※施工計画書等で就業日カレンダー等で事前に報告してある場合は不要 (電話、メール等で監督員へ報告も可) | 提出 | 左記 | 省略 | 標準仕様書1-1-1-45 「施工時期及び施工時間の変更」 |  |  |  |  | 〇 | [6 empty] | №1109
第三者損害にかかる資料 | ・第三者損害が生じた場合、受注者が善良な注意の管理義務を果たしたうえでも 避けられない損害か判断する資料 | 提出 | 不可 | － | 標準仕様書1-1-1-39「環境対策」 |  |  |  |  | 〇
出来形数量の算出資料 ※1 | ・出来形測量後（打合せ簿で提出） ※材料受払簿(設計数量対比)を添付 | 提出 | 不可 | － | 標準仕様書1-1-1-25「数量の算出」 約款第25条（請負金額の変更方法等） |  |  |  |  | 〇
週休２日取得モデル工事に関する書類 ・打合せ簿・休日取得実績表 | （試行対象) ・当初設計額1千万円以上の営繕工事又は土木工事 | 提出 | － | － | 新潟県の実施要領４種（土木、営繕、農地及び林業）のうち該当するもの | [6 empty] | （〇） |  |  |  | №15
熱中症対策に資する現場管理費の補正に関する書類 ・打合せ簿・計測結果の資料 | （試行対象) ・主たる工種が屋外作業である工事（R5.4から営繕工事は対象外） ※ただし、工場製作工を含む工事は、当該期間を工期から除くものとする | 提出 | － | － | 魚沼市熱中症対策に資する現場管理費の補正の試行実施要領（R4.4.1適用） | [5 empty] | 〇 | 〇
快適トイレ設置に関する書類 ・打合せ簿・チェックシート ・設置報告書 | （試行対象) ・当初設計額1億5千万円以上の工事 ※ただし、工場製作などの屋内作業が主となる工事を除く ・当初設計額1千万円以上1億5千万円未満の工事（受注者希望型） | 提出 | － | － | 魚沼市建設現場に設置する「快適トイレ」の試行実施要領（R5.4.1適用） | [5 empty] | 〇 | 〇 |  |  |  | №14
再生資源利用（促進）実施書 | ・法令に基づいた数量を搬入・搬出する場合に作成 ・再生資源を利用する工事の完成時 ・設計数量が過大でないか確認 ※処理区分は基本的にB指定として記載 ※有価物も金属くずに記載 | 提出 | 左記 | － | 標準仕様書1-1-1-22「建設副産物」 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 （建設リサイクル法）第１１条 |  |  |  |  | 〇 | [5 empty] | №19 A-12 | №2101 №2102
産業廃棄物管理票 ※2 （マニフェスト） | ・完成図書提出時に合わせ提示（検査後に返却） ※設計数量が過大でないか確認 ・提示のみで可（別途集計表は提出） ※数量に変更のある場合は、検測写真及び数量根拠の整理をすること | 提示 提出 | 左記 | － | 標準仕様書1-1-1-22「建設副産物」 |  |  |  |  | 〇 | [5 empty] | №19 A-12
産業廃棄物処理委託契約書写し (収集運搬業・処分業) | ・産業廃棄物管理票に関わるすべての企業について提出 | 提出 | 不可 | － | 標準仕様書1-1-1-22「建設副産物」 |  |  |  |  | 〇 | [5 empty] | №19
再資源化等完了報告書 | ・法令に基づいた数量を搬入・搬出する場合に作成 ・再資源化等が完了しだい速やかに提出 ※対象工事は、特定建設資材廃棄物の処分がない場合でも提出 | 提出 | 左記 | 省略 | 標準仕様書1-1-1-22「建設副産物」 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 （建設リサイクル法）第１８条 ※建設リサイクル法の実施に関する契約書等の取り扱いについて（参照） | [5 empty] | 〇 | 〇 |  |  |  | №19 A-12 | №2103
工程管理資料 | ・実施工程表 ※工事中止期間及び立会い並びに安全管理の計画と実施を記載 | 提出 | 不可 | － | 標準仕様書1-1-1-31「施工管理」 |  |  |  |  | 〇
出来形管理資料 ※3 | ・出来形図（設計値と実測値の対比図面） ※管理項目及び規格値を再確認すること | 提出 | 左記 | － | 標準仕様書1-1-1-27「完成検査」 標準仕様書1-1-1-31「施工管理」 |  |  |  |  | 〇
品質管理資料 ※4 | ・品質管理表 ・試験成績表のみでも可 ※管理項目及び規格値を再確認すること | 提出 | 左記 | － | 標準仕様書1-1-1-27「完成検査」 標準仕様書1-1-1-31「施工管理」 |  |  |  |  | 〇
材料品質証明資料（指定材料） | ・標準仕様書 第2編表２－１－１に関する品質証明書を確認 ※JIS、JWWA、JSWAS等の規格品は省略可 ※設計図書で、提出が定められているものは監督員へ提出 | 提出 | 左記 | － | 標準仕様書 第2-1-2「工事材料の品質」 |  |  |  |  | 〇 | [6 empty] | №2104
出荷証明書等 | ※日付の記載に注意 ※使用の少ないもの、簡易な材料等は省略可 | 提出 | 左記 | － | [5 empty] | 〇 | [5 empty] | №55 C-8
防水等保証書 | ※保証期間の開始日は、検査日の翌日とする ※部分保証となる場合は、保証範囲・箇所・内容等がわかる図面を添付 | 提出 | － | － | [5 empty] | 〇 | [5 empty] | №60 C-11
官公署届出書類 | ・官公署に提出した届出書等及びその一覧表を提出 道路使用許可書・道路工事届出書・断減水届 等 ※一覧表には、書類名・提出先等を記載（一覧表省略可） | 提出 | 左記 | － | 標準仕様書1-1-1-44「官公庁への手続等」 ・道路交通法施行規則第１０条 ・魚沼市火災予防条例施行規則第13条 |  |  |  |  | 〇 | [5 empty] | №63 C-14
工事写真 ※5 | ・土木工事等写真管理基準による ・施工手順・不可視部分・各種試験状況・出来形及び品質に関わるもの ※監督員は、施工内容等により写真管理基準以外の写真をDVD等での提出依頼を 協議・検討 | 提出 | 不可 | － | 標準仕様書1-1-1-31「施工管理」 |  |  |  |  | 〇 | [5 empty] | №52,53,54 C-6
現場掲示物の確認 ※6 | ・建設業許可票・労災保険関係成立票・施工体系図・下請負人に対する通知 ・建退共現場標識・緊急時連絡表※代理人不在時の代理者の記載注意 ・作業主任者一覧表・安全管理組織図 ・建築基準法による確認表示板・解体工事業者登録票・産業廃棄物保管場所 ・石綿（アスベスト）を使用した建築物の解体作業のお知らせ ※6 ・石綿（アスベスト）の使用状況の事前調査結果 ※6 | 写真 | 不可 | － | ・建設業法 ・建設業法施行規則 ・労働者災害補償保険法施行規則 ・労働保険の保険料の徴収等に関する法律 ・建退共制度改善方策について ・土木工事安全施工指針 ・労働安全衛生規則 等 |  |  |  |  | 〇 | [5 empty] | D-2
材料納入伝票 | ・監督員請求時に提示 | 提示 | 左記 | － | 標準仕様書 第2-1-2「工事材料の品質」 |  |  |  |  | 〇
掛金収納書 （建退共証紙購入状況報告書） | ・工事請負契約締結後原則１か月以内（電子申請方式による場合にあっては、工事請負契約締結後原則40日以内）に提出 ※５００万円以上の工事は省略不可 | 提出 | 左記 | － | 標準仕様書1-1-1-50「保険の付保及び事故の補償」 | [10 empty] | №10 A-17 | №0004 | 参考資料2
建退共証紙交付状況(総括表) | ・証紙交付の有無にかかわらず、施工体系図と同様の下請業者について記載 | 提出 | 不可 | － | 標準仕様書1-1-1-50「保険の付保及び事故の補償」 | [5 empty] | 〇
建退共証紙受払簿 建退共掛金充当実績総括表 | ・完成図書提出時に提示（検査後に返却） ・制度の履行状況を適切に整理すること | 提示 | 不可 | － | 標準仕様書1-1-1-50「保険の付保及び事故の補償」 | [10 empty] | №10 A-17 | №0004-2 | 参考資料2
安全教育訓練実施資料 | ・監督員請求時及び完成図書提出時に提示（検査後に返却） ・安全教育訓練実施資料 ・安全巡視記録 ・ＫＹ日誌 ・新規入場者教育に関する資料 ・店社安全パトロール記録 ・労働災害防止協議会活動記録 ・工事関係者連絡会議活動記録 ・安全点検記録 | 提示 | 左記 | － | 標準仕様書1-1-1-35「工事中の安全確保」 元方事業者における建設現場安全管理指針 労働安全規則第358条 他 | [10 empty] | №47
電子データ | ・完成図書及び工事写真等の電子データを提出 | 提出 | 可 | － | [5 empty] | 〇
手直し指示書 手直命令兼報告書 手直完了届 | ・補修の内容が軽微な場合は手直し指示書、それ以外については手直命令兼報告書 とする ・手直し完了後、速やかに手直完了届を提出し再検査を行う | 提出 | － | 省略 | 約款第３2条（検査及び引渡し） 建設工事検査要綱第４条（検査員の職務権限） 建設工事執行規程第２１条（工事完了報告書等） 建設工事執行規程第４４条（不合格措置） | [5 empty] | 〇 | 〇 | 様式第1７号 様式第３７号 |  | 様式第１号 様式第２号
出来形検測 出来ばえ | ・出来形項目の現場検測 ・工事目的物の機能に不都合がないこと ・構造物等の設置具合（凹凸、ズレ、汚損等） ・起終点、構造物端部、地山等の取り合い確認 ・現場の片づけ、事後処理 | 検測 目視 | 不可 | － | 標準仕様書1-1-1-27「完成検査」
工事特性・創意工夫・社会性等に関する実施状況報告書 | ・履行届と併せて提出（該当がある場合） | 提出 | － | － | 標準仕様書1-1-1-27「完成検査」 魚沼市請負工事成績評定実施要領第４条（評定の方法） | [5 empty] | 〇 | 〇 |  |  |  | №51 C-2 | №2105
完成図等 | ・担当課及び特記仕様書に従い完成図等を提出 完成図書、予備品、保守用工具、鍵類一式、保全に関する説明書、保証書、 取扱説明書など ※該当がなければ省略可 | 提出 | 左記 | － | [11 empty] | №57,58 C-4、C-5 C-10、C-12
下請け引取り検査 | ・現場代理人又は社内検査員等による1次下請業者の引取り検査実施記録 | 提出 | － | － | [5 empty] | 〇
社内検査 | ・社内検査員による現場検査及び書類検査の実施記録 | 提出 | － | － | [5 empty] | 〇
履行届 | ・工事履行時に完成図書と合わせて提出 ※着手前と履行後の比較写真及び不可視部写真を添付(注釈記載) | 提出 | 不可 | 省略 | 財務規則第134条「履行届」 約款第12条（履行報告） | [5 empty] | 〇 | 〇 |  |  |  | №50 C-1、C-3 | №2001
請求書（精算払） | ・検査合格通知書の受理後 | 提出 | 不可 | 不可 | [11 empty] | №44 C-15 | №0006
特記事項
【書類の重点確認項目】 下記の項目に誤りがあった場合は、変更契約のやり直し、手直し工事等の手戻りの恐れがあります。
※1 出来形数量の算出資料 | ・設計書の契約数量と対比して、不足がないか
※2 産業廃棄物管理票 | ・設計書の契約数量と対比して、不足がないか
※3 出来形管理資料 | ・設計値と対比して実測値が規格値内に収まっているか ・標準仕様書と対比して管理項目に漏れはないか
※4 品質管理資料 | ・品質管理値が規格値内に収まっているか ・標準仕様書と対比して管理項目に漏れはないか ・試験値に誤りはないか
※5 写真 | ・出来形管理写真及び品質管理写真並びに不可視部の写真は整理されているか ・建設廃棄物については、取壊し数量の増工箇所が確認できるか
【解体工事における注意事項】
※6 アスベストの調査は解体工事発注前に実施し、その結果を現場掲示物として掲げること。
【参考仕様書類】
新潟県土木工事標準仕様書 |  | https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/gijutsu/1356754149866.html
新潟県林業土木工事標準仕様書 |  | https://www.pref.niigata.lg.jp/site/rinsei-midorinomadoguchi/koujisiyousyo.html
新潟県農業土木工事標準仕様書 |  | https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/nochikanri/1198515645666.html
新潟県建築工事仕様書 |  | https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/gijutsu/1201712488225.html
新潟県建設生産システム合理化指導要綱 |  | https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/dobokukanri/1356888889645.html
新潟県土木部工事書類作成マニュアル |  | https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/gijutsu/1356839173156.html
新潟県工事運行マニュアル |  | https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/eizen/1230062492910.html
※常に最新版の資料を確認してください
※表中の“書類作成の根拠”には「新潟県土木工事標準仕様」の項目番号を記載してあります | [9 empty] | 様式等
【参考資料】 | [9 empty] | 任意/その他 | 市HP
施工計画書チェックシート・作業主任者・有資格者 |  | https://www.city.uonuma.lg.jp/site/nyusatu/1727.html | [8 empty] | 〇
建設工事関係書類の簡素化について及び書類の簡素化等チェックシート |  | 〃 | [8 empty] | 〇
下請指導責任者配置届 |  | 〃 | [8 empty] | 〇
下請業者総括表 |  | 〃 | [8 empty] | 〇
施工体系図(参考) |  | 〃 | [8 empty] | 〇
施工体制台帳及び再下請通知書 |  | 〃 | [8 empty] | 〇
作業員名簿 |  | 〃 | [8 empty] | 〇
建設業退職金共済証紙交付状況 |  | 〃 | [8 empty] | 〇
実務経験証明書(魚沼市) |  | 〃 | [8 empty] | 〇
工事現場に掲げる標識類 |  | 〃 | [8 empty] | 〇
「適切な保険」の確認シート |  | 〃 | [8 empty] | 〇
建設リサイクル法の実施に関する契約書等の取り扱いについて |  | https://www.city.uonuma.lg.jp/site/nyusatu/108420.html | [8 empty] | 〇
Note on L5: 参考図書が不明のため、改正内容の確認対象外。26.4.23