## 施工計画書チェックシートほか
Ver R8.4
施工計画書チェックシート
・総括チェック
□ | 着手日から概ね1か月以内に提出している。
□ | 設計図書照査内容が反映されている。
□ | 特記仕様書、施工条件総括表等の内容が適切に反映されている。
□ | 道路・河川の占用工事において、占用許可書に記載されている条件が反映されている。
・個別事項チェック ※下記項目は、参考であるため工事の種類等により必要項目を加除し計画書を作成すること
1 | 工事概要 | □ | 基本事項の記載があり、設計書と整合している。（工事番号、工事名、工事場所、工期、受注金額、発注者名（部署）、受注者名、工事目的）
|  | □ | 工事設計数量総括表の記載がある。（工種、種別、数量）
2 | 計画工程表 | □ | 必要な工種・数量が記載されている。
|  | □ | 施工量や現場状況（気象等）、施工順序が考慮され、無理のない工程となっている。
|  | □ | 安全管理計画（安全教育、安全パトロール予定等）の記載がある。
|  | □ | 立会い計画（材料確認、段階確認等）の記載がある。
|  | □ | 準備日数、後片付け期間が適切である。
|  | □ | 書類整理期間の記載がある。
3 | 現場組織表 | □ | 現場代理人、主任（監理）技術者、各担当者が記載され、組織編制、命令系統、業務分担がわかる。
|  | □ | 現場代理人が不在時の対応者の記載がある。
|  | □ | 緊急時連絡先の記載がある。（現場代理人及び不在時の対応者。緊急時連絡系統図でも可）
|  | □ | 担当者が下請業者に所属する場合、その会社名の記載がある。
4 | 指定機械 | □ | 設計図書の指定条件を満足し、一覧表を作成している。（機種、型式、指定番号） ・機種等が施工計画書を提出する時点で未定の場合は、変更施工計画書に修正事項を記載する。
|  | □ | 使用機械の現場搬入で、特殊車両による輸送手続きが必要か確認している。
|  | □ | 騒音規制法の特定建設作業に該当する場合、法に基づいた届出の記載がある。
5 | 主要機械 | □ | 使用機械について、機械一覧表を作成している。 ・機種等が施工計画書を提出する時点で未定の場合は、変更施工計画書に修正事項を記載する。
|  | □ | 使用機械の現場搬入で、特殊車両による輸送手続きが必要か確認している。
6 | 主要資材 | □ | 主要資材表が作成されていて、設計図書で示す数量と相違なく、納入時期も工程表と整合している。（品名、規格、数量、納入業者、品質証明、納入時期） ・規格等が施工計画書を提出する時点で未定の場合は、変更施工計画書に修正事項を記載する。
|  | □ | 使用する資材の性能、品質が設計図書で示される要求水準を満足している。
|  | □ | 資材の現場搬入で、特殊車両による輸送手続きが必要か確認している。
7 | 施工方法 ・主要機械 ・仮設備計画 ・工事用地等 を含む | □ | 労働者の作業時間、休憩時間、休日、夜間作業、交代制勤務が記載されている。
|  | □ | 主要な工種の作業フローと各作業の留意点、施工方法が記載されている。 ・施工フローに段階確認や臨時検査の記載がある。
|  | □ | ・土木工事標準仕様書で承諾を要する事項や記載を求められている事項が記載されている。 （例:コンクリートの温度養生・打ち込み高さ、型枠・支保の取り外しの時期及び順序、連接ブロックの接合方法、工場製品輸送計画、各種橋梁製作工）
|  | □ | ・事前の準備工について記載されている。（用地境界確認、支障物件の防護など）
|  | □ | ・施工環境や実施時期（降雨・気温）による制約条件、留意事項が記載されている。
|  | □ | ・仮設道路や仮排水等の仮設計画が記載されている。
|  | □ | ・指定仮設や重要な仮設について、必要に応じ、応力計算書が添付されている。
|  | □ | 借地が必要な場合、その扱いと後処理について記載されている。
|  | □ | 特記仕様書で明示されている施工条件がクリアされている。
8 | 施工管理計画 | □ | 工程管理について遅れが生じた場合、原因究明とその対応策等が記載されている。
|  | □ | 出来高管理に必要な事項が記載されている。（工種、測定項目、規格値、測定基準、測定箇所、管理測点） ・標準仕様書と照合して、管理項目に記載漏れがないか重点的に確認する。 ・標準仕様書から参照したページ数の記載があることが望ましい。
|  | □ | 品質管理に必要な事項が記載されている。（例：コンクリートの型枠脱型時期の根拠、養生方法） ・標準仕様書と照合して、管理項目に記載漏れ、規格値に誤りがないか重点的に確認する。 ・標準仕様書から参照したページ数の記載があることが望ましい。
|  | □ | 出来形管理や品質管理で、県の管理基準にないものの管理計画が妥当である。（工種及び測定箇所を追加する場合は、その理由が明記されている）
|  | □ | 出来形管理や品質管理で、自社の管理基準が設定されている。
|  | □ | 出来形管理において、標準仕様書で同じ“条”となっている工種を合算しバラツキ判定する際は、合算する理由が明記されている。
|  | □ | 写真管理について不可視部分の出来形寸法を確認できるように記載されている。 ・標準仕様書と照合して、項目に記載漏れがないか重点的に確認する。
|  | □ | 臨時検査、段階確認、材料確認について内容、時期が記載されている。 ・標準仕様書と照合して、項目に記載漏れがないか重点的に確認する。
|  | □ | 工事対象工種において、3次元データ活用やICT建設機械等の使用計画が設計図書と整合している。
9 | 安全管理 | □ | 安全管理に係る活動が記載されている。（朝礼、KY活動、作業手順打合せ、新規入場者教育、安全教育・訓練、社内安全パトロール、安全巡視、安全協議会）
|  | □ | 安全衛生管理体制について下請事業者まで記載されている。（統括安全衛生責任者、元方安全衛生管理者、安全衛生責任者、安全衛生推進者など）
|  | □ | 重点的に講じなければならない安全対策について記載されている。（転落、落下物、重機、第三者施設、危険物、交通事故）
|  | □ | 安全規則等に則り、現場内で作業する重機の計画が記載されている。（クレーン等安全規則ほか）
|  | □ | 作業主任者の配置が必要な作業について、作業主任者が記載されている。正副の二人配置が望ましい。
|  | □ | 安全教育・訓練に係る実施予定が記載されている。（月あたり半日以上、分割での開催も可）
10 | 緊急時の体制及び対応 | □ | 緊急時連絡系統図が作成されている。（受発注者、警察、消防、病院、労基署、電力、NTT、ガス水道局）
|  | □ | 気象情報の収集・被災時の対応が記載されている。（情報収集方法・観測地点、作業員への周知・避難方法、現場パトロールなど）
|  | □ | 異常気象時の作業規制規則が定められている。（中止判断基準、中止時作業措置、中止解除判断基準、現場の点検・確認手法、観測所、判断者、再開基準）
11 | 交通管理 | □ | 公道及び工事用道路の維持管理について記載されている。（運搬等に使用する道路の維持管理、安全確保。迂回路の計画・管理）
|  | □ | 工事用車両の運行管理について記載されている。（保安施設・交通誘導員配置、安全管理、過積載禁止、法令遵守、運行経路指定など）
|  | □ | 工事現場における交通対策について記載されている。（自転車及び歩行者の安全管理、保安施設の点検、天候異常時の交通処理など）
|  | □ | 交通渋滞を抑えるため十分検討している。（交通ピークを外す、事前告知など）
12 | 環境対策 | □ | 工事現場地域の環境について記載されている。（生活環境、用途地域、風致地区、景観地区、環境基準など）
|  | □ | 騒音・振動対策について記載されている。（低騒音型・低振動型建設機械の使用、早朝夜間・休日の作業制限、防音防振動施設の設置、特定建設作業届出と基準遵守）
|  | □ | 大気汚染対策について記載されている。（排出ガス対策型建設機械指定要領及びオフロード法に適合した建設機械の使用。防塵対策など）
|  | □ | 水質汚濁対策について記載されている。（水質汚濁防止施設の設置、濁水・油流出の注意喚起及び流出した際の対応策など）
|  | □ | 環境の変化に対する対応策が記載されている。（環境への影響が予知される場合又は発生した場合の対応策及び監督員への報告）
|  | □ | 家屋調査、地下水観測等の事業損失防止対策が記載されている。
|  | □ | 近隣住民や地権者に工事説明を行うことや、苦情への対応が記載されている。
13 | 現場作業環境の整備 | □ | 仮設備関係の整備が記載されている。（電力、用水、昇降設備など）
|  | □ | 営繕関係の整備が記載されている。（現場事務所、休憩施設、快適トイレなど）
|  | □ | 安全関係の整備が記載されている。（救急用具、消火設備など）
|  | □ | 現場環境改善費（イメージアップ）が計上されている場合、その内容が記載されている。
|  | □ | 熱中症対策、害虫対策（蜂、蛇など）が必要な場合、その内容が記載されている。
14 | 再生資源の利用促進と建設副産物の適正処理 | □ | 再生資源利用計画書（建設資材搬入）が作成されている。（土砂、砕石、加熱アスファルト混合物等）
|  | □ | 再生資源利用促進計画書（建設副産物搬出）が作成されている。（土砂、コンクリート塊・アスファルトコンクリート塊・建設発生木材等）
|  | □ | 建設副産物の最終処分地又は中間処理地が計画されている。
|  | □ | 記載された数量が設計図書と相違ない。
15 | 法定休日・所定休日（週休二日の導入） | □ | 会社及び当該現場作業所の休日設定等について記載されているか。
16 | その他 | □ | 官公庁等への手続きについての記載がある。（警察署、消防署、労働基準監督署、国県、その他関係機関）
|  | □ | 施工計画書に現場状況（地形、地質、周辺環境、交通量、時期など）が反映されている。（施工方法、安全管理、交通管理、環境対策など、特に想定される事故）
|  | □ | 下請業者からの引取り検査について記載されている。
|  | □ | 社内検査について記載されている。
※注意事項
・現場着手前に余裕をもって提出すること ・変更施工計画書は、該当部分のみの提出で可 ・当初契約金額が500万円未満であり、変更契約により500万円以上となる場合は省略可
※参考資料
・別紙1に作業主任者の選任配置が必要な一覧（例）を記載、別紙2に建設現場で必要な資格の一覧（例）を記載しており、チェックの際に参考にすること。
・その他参考となる資料（最新のものをチェックすること） ①工事書類作成マニュアル【新潟県】 https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/gijutsu/1356839173156.html?utm_source=chatgpt.com ②指定、任意の適切な運用について【新潟県】 https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/gijutsu/1269902231850.html?utm_source=chatgpt.com ③工事一時中止に係るガイドライン【新潟県】 https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/gijutsu/1249329817323.html?utm_source=chatgpt.com ④工事一時中止に係るガイドライン（案）事例集【北陸地方整備局】 https://www.hrr.mlit.go.jp/gijyutu/kijyun.html?utm_source=chatgpt.com ⑤工事変更ガイドライン【新潟県】 https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/gijutsu/1249329817187.html?utm_source=chatgpt.com
□
〇
×
－
△
※

## （別紙1）作業主任者
（別紙1）
作業主任者の選任配置を必要とする業務一覧表（注：建設業関係を掲載。）
作業主任者名称 | 選任すべき作業 | 資格種類 | 規則条文
（安衛法14条、安衛令6条、安衛則16条）
高圧室内作業主任者 | 潜函工法その他の圧気工法により大気圧を超える気圧下の作業室又はシャフトの内部において行う作業 | 免許者 | 高圧則10、10②
ガス溶接作業主任者 | アセチレン溶接装置又はガス集合溶接装置(10以上の可燃性ガスの容器を導管により連結したもの又は9以下の連結で水素若しくは溶解アセチレンの場合は400リットル以上、他は1,000リットル以上)を用いて行う金属の溶接、溶断又は加熱の作業 | 免許者 | 安衛則314、315
エックス線作業主任者 | 次の放射線業務（但し医療用又は波高値による定格電圧が1,000kVのエックス線装置使用は除く）①エックス線装置の使用又はエックス線発生を伴う装置の検査業務②エックス線管、ケノトロンのガス抜き又はエックス線の発生を伴うこれらの検査の業務 | 免許者 | 電離則 46、47
ガンマ線透過写真撮影作業主任者 | ガンマ線照射装置を用いて行う透過写真の撮影の作業 | 免許者 | 電離則52-2、52-3
木材加工用機械作業主任者 | 丸のこ、帯のこ、かんな盤、面取、ルーターで合計５台以上有する事業場における当該機械による作業（自動送材車式帯のこ盤を含む場合は3台以上） | 技能講習修了者 | 安衛則129、130
コンクリート破砕器作業主任者 | コンクリート破砕器を使用する破砕の作業 | 技能講習修了者 | 安衛則321-3、321-4
地山の掘削作業主任者 | 掘削面の高さが２ｍ以上となる地山の掘削作業 （技能講習は地山掘削と土止め支保工で統一） | 技能講習修了者 | 安衛則359、360
土止め支保工作業主任者 | 土止め支保工の切梁又は腹起しの取付け又は取り外しの作業（技能講習は地山掘削と土止め支保工で統一） | 技能講習修了者 | 安衛則374、375
ずい道等の掘削等作業主任者 | ずい道等の掘削、ずり積み、支保工組立（落盤、肌落防止用）、ロックボルトの取付、コンクリート等の吹付作業 | 技能講習修了者 | 安衛則383-2、383-3
ずい道等の覆工作業主任者 | ずい道等覆工（型枠支保工）組立、解体、移動、コンクリートの打設の作業 | 技能講習修了者 | 安衛則383-4、383-5
採石のための掘削作業主任者 | 掘削面の高さが２ｍ以上となる採石法2条の岩石の採取のための掘削の作業 | 技能講習修了者 | 安衛則403、404
はい作業主任者 | 高さが２ｍ以上のはい付け、はいくずしの作業（但し、ばら物荷や荷役機械の運転者のみで行う作業は除く） | 技能講習修了者 | 安衛則428、429
型枠支保工組立て等作業主任者 | 型枠支保工の組立て、解体の作業（但し、建築物の柱、壁、橋脚、ずい道のアーチ・側壁等のコンクリート打設用は除く） | 技能講習修了者 | 安衛則246、247
足場の組立て等作業主任者 | つり足場、張出足場又は高さが５ｍ以上の足場の組立、解体又は変更の作業（ｺﾞﾝﾄﾞﾗのつり足場は除く） | 技能講習修了者 | 安衛則565、566
建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者 | 建築物の骨組み・塔であって、高さが５ｍ以上の金属製の部材により構成されるものの組立て、解体、変更の作業 | 技能講習修了者 | 安衛則517-4、517-5
鋼橋架設等作業主任者 | 橋梁の上部構造であって、金属製の部材により構成されるものの架設、解体又は変更の作業（但し、高さ５ｍ以上又は橋梁支間30ｍ以上に限る） | 技能講習修了者 | 安衛則517-8、517-9
木造建築物の組立て等作業主任者 | 軒高５ｍ以上の木造建築物の構造部材組立て、屋根下地、外壁下地の取付けの作業 | 技能講習修了者 | 安衛則517-12、517-13
コンクリート造の工作物の解体等作業主任者 | 高さ５ｍ以上のコンクリート造の工作物の解体、破壊の作業 | 技能講習修了者 | 安衛則517-17、517-18
コンクリート橋架設等作業主任者 | 橋梁の上部構造であって、コンクリート造のものの架設又は変更の作業（但し、高さ５ｍ以上又は橋梁支間30ｍ以上に限る。） | 技能講習修了者 | 安衛則517-22、517-23
特定化学物質作業主任者 | 安衛令別表第３の特定化学物質（１類・２類・３類）を製造し、又は取り扱う作業 | 技能講習修了者 | 特化則27、28 | ※R3.4.1からアーク溶接作業では、特定化学物質作業主任者の選任が必要(R3.検査係通知13、労働基準監督署資料参照)
鉛作業主任者 | 安衛令別表第４の鉛業務1号から10号に係る作業（但し、遠隔操作の場合は除く） | 技能講習修了者 | 鉛則33、34
第１種及び第２種酸素欠乏危険作業主任者 | 第１種及び第２種酸素欠乏危険場所における作業 | 技能講習修了者 | 酸欠則11②、11③
有機溶剤作業主任者 | 安衛令別表第６の２に掲げる有機剤の製造又は取扱の作業 | 技能講習修了者 | 有機則19、19-2
石綿作業主任者 | 石綿若しくは石綿をその重量の0.1％を超えて含有する製剤その他の物を取り扱う作業、試験研究のため製造する作業、石綿分析用試料を製造する作業 | 技能講習修了者 | 石綿則19、20
（注） 規則条文等は略称で表示：安衛法（労働安全衛生法）、安衛令（労働安全衛生法施行令）、安衛則（労働安全衛生規則）、高圧則(高気圧作業安全衛生規則)、電離則（電離放射線障害防止規則）、特化則（特定化学物質障害予防規則）、鉛則（鉛中毒予防規則）、酸欠則（酸素欠乏症等防止規則）、有機則（有機溶剤中毒予防規則）、石綿則（石綿障害予防規則）。

## （別紙2）必要資格
（別紙2）
建設現場で必要な資格一覧 （掲載資格は一例）
資 格 名 | 資格が必要な作業 |  | 保有すべき資格 |  |  | 規則条文
| (安衛法61条､安衛令20条､安衛則41条) |  | 免許 | 技能 | 教育
クレーン・デリック運転士（免許は「限定なし」、「クレーン限定」、「床上運転式クレーン限定」がある） | 吊り上げ荷重５ｔ以上の運転 |  | ○ |  |  | 安衛令20(6)(8) クレーン則22、108
| 吊り上げ荷重５ｔ以上の床上で運転しかつ運転者が荷の移動とともに移動する方式 |  | ○ | ○
| 吊り上げ荷重５ｔ未満の運転 |  |  |  | ○ | 安衛則36(15)(17) クレーン則21、107
| 吊り上げ荷重５ｔ以上の跨線テルハの運転 |  |  |  | ○
移動式クレーン運転士 | 吊り上げ荷重５ｔ以上の運転 |  | ○ |  |  | 安衛令20(7) クレーン則68
| 吊り上げ荷重１ｔ以上５ｔ未満の運転 |  |  | ○
| 吊り上げ荷重１ｔ未満の運転 |  |  |  | ○ | 安衛則36(16) クレーン則67
建設用リフト運転士 | 建設用リフトの運転 |  |  |  | ○ | 安衛則36(18) クレーン則183
玉掛作業者 | 吊り上げ荷重１ｔ以上のクレーン、移動式クレーン、デリックの玉掛け |  |  | ○ |  | 安衛令20(16) クレーン則221
| 吊り上げ荷重１ｔ未満のクレーン、移動式クレーン、デリックの玉掛け |  |  |  | ○ | 安衛則36(19) クレーン則222
巻上げ機運転者 | 動力駆動の巻上げ機の運転（電気ホイスト、エアーホイスト及びこれ以外の巻上げ機でゴンドラに係るものを除く） |  |  |  | ○ | 安衛則36(11)
ガス溶接作業者 | 可燃性ガス及び酸素を用いて行う金属の溶接、溶断又は加熱の業務 |  |  | ○ |  | 安衛令20(10)
アーク溶接作業者 | アーク溶接機を用いて行う金属の溶接、溶断等の業務 |  |  |  | ○ | 安衛則36(3)
電気取扱者（高圧又は低圧） | 充電電路又はその支持物の敷設、点検、修理、操作、充電部分が露出した開閉器の操作 |  |  |  | ○ | 安衛則36(4)
発破技士 | 発破の業務（せん孔、装てん、結線、点火、並びに不発の装薬の点検又は残薬の点検及び処理修理） |  | ○ |  |  | 安衛令20(1)
酸素欠乏危険作業者 | 酸素欠乏危険場所における作業に係る業務 |  |  |  | ○ | 安衛則36(26) 酸欠則12
特定粉じん作業者 | 常時特定粉じん作業に係る業務 |  |  |  | ○ | 安衛則36(29) 粉塵則22
潜水士 | 潜水器を用い、かつ、空気圧縮機若しくは手押しポンプによる送気又はボンベからの給気を受けて、水中において行う業務 |  | ○ |  |  | 安衛令20(9) 高圧則12
車両系建設機械〔整地、運搬、積込み及び掘削用〕運転者 | 機体重量3ｔ以上のもの | 動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できるものの運転｡ただし道路上の走行を除く。 |  | ○ |  | 安衛令20(12)
| 機体重量3ｔ未満のもの |  |  |  | ○ | 安衛則36(9)
車両系建設機械 （基礎工事用）運転者 | 機体重量3ｔ以上のもの |  |  | ○ |  | 安衛令20(12)
| 機体重量3ｔ未満のもの |  |  |  | ○ | 安衛則36(9)
基礎工事用 建設機械運転者 | 動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できるもの以外のものの運転 |  |  |  | ○ | 安衛則36(9-2)
車両系建設機械（基礎工事用）の作業装置の操作者 | 動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できるものの作業装置の操作（車体上の運転席における操作を除く） |  |  |  | ○ | 安衛則36(9-3)
車両系建設機械（締固め用）運転者 | ローラー運転業務（道路上の走行を除く。） |  |  |  | ○ | 安衛則36(10)
車両系建設機械（コンクリート打設用）の作業装置の操作者 | コンクリート打設用機械の作業装置の操作の作業 |  |  |  | ○ | 安衛則36(10-2)
車両系建設機械（解体用）運転者（ブレーカ、鉄筋切断機、コンクリート圧砕機、解体用つかみ機） | 機体重量3ｔ以上のもの | 動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できるものの運転｡ただし、道路上を走行させる運転を除く。 |  | ○ |  | 安衛令20(12)
| 機体重量3ｔ未満のもの |  |  |  | ○ | 安衛則36(9)
ボーリングマシン運転者 | ボーリングマシンの運転の業務 |  |  |  | ○ | 安衛則36(10-3)
高所作業車運転者 | 作業床の高さが１０メートル以上の運転の業務（道路上を走行させる運転を除く） |  |  | ○ |  | 安衛令20(15)
| 作業床の高さが１０メートル未満の運転の業務（道路上を走行させる運転を除く） |  |  |  | ○ | 安衛則36(10-5)
不整地運搬車運転者 | 最大荷重が１ｔ以上の運転の業務（道路上を走行させる運転を除く） |  |  | ○ |  | 安衛令20(14)
| 最大荷重が１ｔ未満の運転の業務（道路上を走行させる運転を除く） |  |  |  | ○ | 安衛則36(5-3)
ジャッキ式吊り上げ機械の調整又は運転者 | ジャッキ式吊り上げ機械の調整又は運転 |  |  |  | ○ | 安衛則36(10-4)
フォークリフト運転者 | 最大荷重が１ｔ以上のフォークリフト運転の業務（道路上を走行させる運転を除く） |  |  | ○ |  | 安衛令20(11)
| 最大荷重が１ｔ未満のフォークリフトト運転の業務（道路上を走行させる運転を除く） |  |  |  | ○ | 安衛則36(5)
ショベルローダー等運転者 | 最大荷重が１ｔ以上のショベルローダー又はフォークローダーの運転の業務（道路上を走行させる運転を除く） |  |  | ○ |  | 安衛令20(13)
| 最大荷重が１ｔ未満のショベルローダー又はフォークローダーの運転の業務（道路上を走行させる運転を除く） |  |  |  | ○ | 安衛則36(5-2)
圧縮機操作係員 | 作業室及び気こう室へ送気するため空気圧縮機を運転する業務 |  |  |  | ○ | 安衛則36(20-2) 高圧則11(1)
送気調節係員 | 作業室又は潜水作業者への送気の調節を行うためのバルブ又はコックの操作 |  |  |  | ○ | 安衛則36(21,23) 高圧則11(2,4)
加減圧係員 | 気こう室への送気又は気こう室からの排気の調節を行うバルブ又はコックの操作 |  |  |  | ○ | 安衛則36(22) 高圧則11(3)
再圧室操作係員 | 再圧室を操作する業務 |  |  |  | ○ | 安衛則36(24) 高圧則11(5)
高圧室内作業者 | 高圧室内作業に係る業務 |  |  |  | ○ | 安衛則36(24-2) 高圧則11(6)
ずい道内作業者 | ずい道等の掘削、覆工等の作業 |  |  |  | ○ | 安衛則36(30)
高所作業(フルハーネス型墜落制止用器具使用) | 高さが２m以上の箇所であって作業床を設けることが困難なところにおいて、墜落制止用器具のうちフルハーネス型のものを用いて行う作業（ロープ高所作業に係る業務を除く） |  |  |  | ○ | 安衛則36(41)
ロープ高所作業 | 高さが２m以上の箇所であって作業床を設けることが困難なところにおいて、ロープにより身体を保持しつつ行う作業(40°未満の斜面における作業を除く) |  |  |  | ○ | 安衛則36(40)
（注）1. 建設業に関係が多い資格を掲載。 2. 表中「技能」とは、技能講習会修了者、「教育」とは、特別教育修了者を表す。 3. 安衛令20(6)）… 労働安全衛生法施行令第20条第6項を示す。 4. 略称で表示：安衛則（労働安全衛生規則）、クレーン則（クレーン等安全規則）etc。