共通（様式１）

工事履行報告書

| 工事番号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工 事 名 |  |  |  |
| 工 期 | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  |  |
| 日 付 | 年 月 日（ 月分） |  |  |
| 月 別 | 予 定 工 程 ％ （ ）は工程変更後 | 実 施 工 程 ％ | 備 考 |
| 年 月 |  | 差（ ） |  |
| 月 |  | 差（ ） |  |
| 月 |  | 差（ ） |  |
| 月 |  | 差（ ） |  |
| 月 |  | 差（ ） |  |
| 月 |  | 差（ ） |  |
| 月 |  | 差（ ） |  |
| 月 |  | 差（ ） |  |
| 月 |  | 差（ ） |  |
| 年 月 |  | 差（ ） |  |
| 月 |  | 差（ ） |  |
| 月 |  | 差（ ） |  |
| （記載欄） |  |  |  |

（備考）必要に応じて適宜項目を加除して使用するものとする。

共通（様式１）

工事履行報告書　（例）

| 工事番号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工 事 名 | ○○○○工事 |  |  |
| 工 期 | ○○○○年４月３０日 ～ ○○○○年３月３０日 |  |  |
| 日 付 | ○○○○年１２月○○日（１１月分） |  |  |
| 月 別 | 予 定 工 程 ％ （ ）は工程変更後 | 実 施 工 程 ％ | 備 考 |
| ○○○○年 ４月 | 0.0 | 0.0 差（ 0.0 ） |  |
| ５月 | 0.0 | 0.0 差（ 0.0 ） |  |
| ６月 | 2.3 | 0.8 差（ 1.5 ） |  |
| ７月 | 4.8 | 4.6 差（ 0.2 ） |  |
| ８月 | 11.3 | 8.2 差（ 3.1 ） |  |
| ９月 | 18.1 | 15.1 差（ 3.0 ） |  |
| １０月 | 27.6 | 32.5 差（ ＋4.9 ） |  |
| １１月 | 37.0 | 66.9 差（＋29.9 ） | ＞前払金額 又は ＞５０％ |
| １２月 | 55.8 |  |  |
| ○○○○年 １月 | 76.8 |  |  |
| ２月 | 98.2 |  |  |
| ３月 | 100.0 |  |  |
| （記載欄） |  |  |  |

（備考）必要に応じて適宜項目を加除して使用するものとする。